高石102井地面集输工程

水土保持设施验收报告

评估单位：重庆德和环境工程有限公司

日    期： 二O一八年十一月

高石102井地面集输工程

水土保持设施验收报告

评估单位：重庆德和环境工程有限公司

日    期： 二O一八年十一月

项目名称：高石102井地面集输工程

编制单位：重庆德和环境工程有限公司

资质证号：水保方案（渝）字第0007号

法人代表：  周  航

项目负责人：王愉晨

电　　话：67888006

高石102井地面集输工程

水土保持设施验收报告

批	准： 周		航

核	定： 吴	勇	章

审	查： 安		东

校	核： 杨    娟

编	写： 王 愉 晨

参加工作人员：

吴勇章

安  东

杨  娟

王愉晨

前    言

### 1.1.1 项目背景

为了增大项目区清洁能源天然气开采量，缓解用气紧张，提高资源开采利用率，增加企业经济效益，促进社会、经济发展，同时可通过改变能源结构，增大区域清洁能源的使用，对改善区域大气环境质量有积极意义，因此本工程的建设是十分必要和迫切的。

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）（国家发改委令第 21号），本工程属于国家鼓励类项目，项目建设符合国家产业发展政策。

综上所述，高石102井地面集输工程的建设是非常必要的。

根据《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2011年3月1日起施行）、《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（1993年12月15日通过，1997年10月17日修正，2012年9月21日修订，2012年12月1日实施）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第24号令）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保[2017]365号）等有关法律法规规定，受中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托，重庆德和环境工程有限公司承担了高石102井地面集输工程水土保持设施行政验收前的技术评估工作。评估单位接受委托任务后随即组织水土保持、水利工程、植物、土壤、环境工程、财务经济等方面的专业人员，于2018年3月成立了高石102井地面集输工程水土保持设施验收技术评估组。评估组于2018年3月～2018年8月多次到达工程建设现场，对工程水土保持设施完成情况进行现场调查、评估与验收。

经评估，本工程确定实际水土流失防治责任范围的总面积1.52hm2，与《水土保持方案报告书》（报批稿）一致。

本项目实际土石方总挖方量0.76万m3（自然方，下同，其中表土剥离0.24万m3），总填方量0.76万m3（其中表土综合利用0.24万m3），填方0.05万m3用于铺设施工便道，填方为村民提供素土，本项目无弃渣。

经评估，本工程目前实际完成水土保持工程总投资为29.29万元，其中工程措施14.22万元，植物措施1.29万元，临时工程5.62万元，监测措施费0万，独立费用14.94万元，基本预备费2.16万元，水土保持设施补偿费3.04万元。

该工程属于建设类项目，项目实际于2016年9月1日开工，于2016年12月31完工，实际总工期为4个月，该项目的水土保持方案设计水平年为实际完工后的当年，即2017年。

我公司评估人员在外业踏勘、调查的同时，评估组听取了建设单位（中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿）、施工单位（中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司）、监测单位（中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿）、监理单位（中国石油西南油气田公司工程技术研究院）对该工程建设情况和水土保持工作情况的汇报，审阅了工程施工监理资料、《水土保持监测总结报告》、《水土保持方案实施工作总结报告》等档案资料，深入工程现场核查了水土保持设施及关键分部工程，仔细核实了各项水土保持措施数量和质量、外观、尺寸等，对照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第24号令）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）及《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）核实了措施满足要求。

本次评估工作得到中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿、中国石油西南油气田公司工程技术研究院及各参建单位给予了大力协助与配合，在此表示感谢。

高石102井地面集输工程水土保持设施验收技术评估特性表

| 验收工程名称 | 高石102井地面集输工程 | 验收工程地点 | 安岳县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 管线 | 验收工程规模 | 2.0km管线及站场工程 |
| 所在流域 | 长江流域一级支流岷江流域 | 所属水土流失防治区 | 国家级水土流失重点治理区 |
| 水土保持方案批复 | 安岳县水务局，2016年9月，安水行政审批[2016]26号 |
| 工期 | 2016年9月—2016年12月，共4个月 |
| 水土流失量 | 水土保持方案预测量 | 490 t/km2·a |
|  | 水土保持监测量 | 490 t/km2·a |
| 防治责任范围 | 水土保持方案确定的防治责任范围 | 1.52hm2（水保方案确定）；1.52hm2（实际发生确定） |
|  | 验收防治责任范围 | 1.52hm2 |
|  | 验收后的防治责任范围 | 0.35 hm2 |
| 方案确定水土 流失防治目标 | 扰动土地整治率 | 95% | 实际完成 水土流失 防治目标 | 扰动土地整治率 | 97.37% |
|  | 水土流失总治理度 | 88% |  | 水土流失总治理度 | 97.37% |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  | 土壤流失控制比 | 1.10 |
|  | 拦渣率 | 99% |  | 拦渣率 | 99% |
|  | 林草植被恢复率 | 98% |  | 林草植被恢复率 | 100% |
|  | 林草覆盖率 | 14% |  | 林草覆盖率 | 14% |
| 主要工程量 | 工程措施 | （1）站场工程防治区：砖砌排水沟长195m，场地碎石484m2，土地整治0.03hm2，表土剥离0.01万m3，覆土0.01万m3，复耕0.03hm2，； （2）管道工程防治区：土地整治0.78hm2，浆砌石排水沟53m，表土剥离0.12万m3，覆土0.12万m3，复耕0.62hm2。 （3）堆管场防治区：土地整治0.02hm2，复耕0.02hm2。 （4）施工道路防治区：复耕0.26hm2，土地整治0.26hm2。 |
|  | 植物措施 | （1）管道工程防治区的植物措施面积0.16hm2，其中播撒草籽8.0kg，种植灌木80株。 （2）施工道路防治区的植物措施面积0.06hm2，其中播撒草籽3.0kg，种植小叶女贞150株。 |
|  | 临时措施 | （1）站场工程防治区：临时排水沟256m，沉沙池1座； （2）管道工程防治区：编织袋装土164m3，土质排水沟1950m，沉沙凼2座。 （3）施工道路防治区：临时排水沟800m，临时沉沙池2座。 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 无 | 无 |
| 投 资 | 水土保持方案投资 | 安水行政审批[2016]26号中投资为70.54万元 |
|  | 实际投资 | 29.29万元 |
|  | 减少投资主要原因 | 水土保持工程防护措施标准提高、切合实际情况；植物措施实施考虑附近农田生产力更改为复耕；导致水土保持措施投资的减少。 |
| 工程总体评价 | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 |
| 水土保持 方案编制单位 | 四川省宇环气象电子工程科技有限公司 | 主要施工单位 | 中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司 |
| 水土保持 监测单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 监理单位 | 中国石油西南油气田公司工程技术研究院 |
| 技术评估单位 | 重庆德和环境工程有限公司 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 |
| 地址 | 重庆市江北区红黄路93号 | 地址 | 四川省泸州市江阳区白子路蜀南气矿 |
| 项目负责人 | 廖凯 | 负责人 | 廖凯 |
| 联系人及电话 | 王愉晨/18280014981 | 联系人及电话 | 0830-3920553 |
| 传真/邮编 | 021-67778973 | 传真/邮编 |  |
| 电子信箱 | 781031550@qq.com | 电子信箱 |  |

目   录

1 项目及项目区概况	1

1.1 项目概况	1

1.2项目区概况	1

2 水土保持方案和设计情况	4

2.1 主体工程设计	4

2.2 水土保持方案	4

2.3水土保持方案变更	5

3 水土保持方案实施情况	8

3.1 水土流失防治责任范围	8

3.2弃渣场设置	9

3.3取土场设置	9

3.4 水土保持措施总体布局	9

3.5 水土保持设施完成情况	12

3.6 水土保持投资完成情况	16

4 水土保持工程质量	19

4.1 质量管理体系	19

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	24

5项目初期运行及水土保持效果	32

5.1初期运行情况	32

5.2水土保持效果	32

5.3公众满意度调查	34

6.水土保持管理	37

6.1组织领导	37

6.2规章制度	38

6.3建设管理	38

6.4水土保持监测	39

6.5水土保持监理	43

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	48

6.7水土保持补偿费缴纳情况	49

6.8水土保持设施管理维护	49

7结论	51

7.1结论	51

7.2 遗留问题及建议	53

附件：

1、项目建设及水土保持大事记；

2、《高石102井地面集输工程水土保持方案报告书》批复文件（安水行政审批[2016]26号）；

3、《关于高石102井地面集输工程项目初步设计的批复》（西南司开[2015]118号）；

4、照片集

附图：

- 主体工程总平面图；

- 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

高石 102 井地面集输工程位于四川省资阳市安岳县横庙乡境内。

### 1.1.2 主要技术指标

本工程为小型建设类项目。本工程建设规模为30×104m3/d，建设内容包括新建单井站 1 座（高石 102 井）；新建高石 102 井至淘井沟阀室 DN100 集气管线 2.0km；新建淘井沟阀室至高石 102 井 DN50 燃料气管线 2.0km（与集气管线同沟敷设），以及与工程配套的堆管场、施工便道等附属工程。

### 1.1.3 项目投资

本工程由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿出资建设，工程总投资为1500万元，其中土建投资约400万元。资金来源方式为企业自筹。

### 1.1.4 项目组成及布置

本项目由站场工程、管道工程、堆管场及施工道路组成，项目组成表见表 1-1 所示。

表1-1                            工程特性表

| 项目组成 | 建设内容及规模 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
| 站场工程 | 新建站井1座（高石102井）及进站道路以及临时营地，占地面积0.38hm2； | 永久占地 |
| 管道工程 | 新建高石102井至淘井沟阀室DN100集气管线2.0km；新建淘井沟阀室至高石102井DN50燃料气管线2.0km；施工作业带宽 4.0m，管道工程临时占地 0.80hm2。 | 临时占地 |
| 堆管区 | 设置堆管场 1 处，占地面积 200m2 | 临时占地 |
| 施工道路 | 管道沿线新建施工便道 0.8km，宽 4.0m，占地0.32hm2. | 临时占地 |

1.1.4.1站场工程

高石 102 井站新建工程位于安岳县横庙乡田柳村七组境内，本工程利用原高石 102钻井井场进行建设。原钻井施工临时占地已迹地恢复，复耕措施水土保持效果较好。

高石 102 井站内主要包括井口区、工艺装置区、出站阀组区、气田水罐区、箱式变电站、无人值守仪控房等。井口区东西方向留出足够的修井作业场地；为利用钻井平台、钻前设备区已建基础，减少基础工作量，将工艺装置区靠近井口装置区布置；根据工艺出线要求，将出站阀组区布置在工艺装置区东侧，方便管线出站；气田水罐区位于前场西侧，靠近入口处，方便气田水拉运；箱式变电站、无人值守仪控房布置前场东侧，保证足够的安全间距。站内设置主大门、站内道路与外部道路形成 T 形车行道，方便车辆进出。主大门口设置风向标和消防棚。

放空区位于井场东南侧地势较高处。高石 102 井站前期为有人值守，后期无人值守。考虑后期拆除工作不影响井场生产，将临时值守营地布置在井场外部（井场北侧），值守营地主要有值班室 1 座（钢结构活动房、建筑面积 26.1m2）、一体化箱式供水站、生活污水储存池、化粪池。临时值守营地沿进站道路布置，便于生活用水及污水车辆拉运。临时值守营地占地 0.03hm2，地表现状为耕地。

1.1.4.2管道工程

本工程新建高石 102 井至淘井沟阀室 ø114.3×8（8.8） L245NS 高含硫集气管道2.0km，同沟敷设 ø60.3×5 L245N 燃料气管线 2.0km。通信光缆与集气管线、燃料气管线同沟敷设。

(1)线路概况

本工程位于四川省资阳市安岳县横庙乡内，拟建管道起于横庙乡田柳村尹家湾的高石102井站，出站后向东敷设，经陶家沟，最后到达鱼洞湾附近的淘井沟阀室，管道全长约 2.0km，管道施工作业带宽 4.0m。管道全线穿越乡村水泥道路 3 次/30m、穿越小河1 次/20m。管道沿线主要为浅丘地貌，地表主要为耕地，项目区现有道路依托条件较好。

(2)线路穿越

本工程拟建管线穿越小河 1 次。管道工程穿越小型河流时采用现浇混凝土、预制混凝土加重块或散抛石笼稳管。穿越段两岸做好护岸措施，与自然地貌衔接好，护岸应置于稳定的地基上。

本工程拟建管道穿越乡村水泥道路 3 次。管道穿越位置选在稳定的公路路基下，尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段。管道穿越公路应垂直交叉通过。必须斜交时，斜交角度大于 60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。穿越乡村水泥公路时采用顶管方式，设置钢筋混凝土套管以保护管道，套管顶距路面埋深不小于 1.2m。

（3）管道工程附属建构筑物

本工程管道附属构筑物包括线路堡坎、截排水沟设置以及线路标志桩、警示牌、警示带的设置。本工程管道沿线主体设计有浆砌石排水沟 100m（0.4×0.4m）。线路标志桩包括线路标志桩和警示牌，每处水平转角（线路控制桩）设转角桩 1 个；从高石 102井出站开始，每 1km 设 1 个里程桩（与阴极保护测试桩合用）；凡与地下构筑物交叉处，穿越等级公路的两侧，通过滑坡段等均设置标志桩。埋设管道的沿线应连续在管道的正上方，距管顶 0.5m 敷设警示带。线路施工完毕后，应在每个水平转角处，管道气流前进方向左侧，距管中心 1m+0.5D 处设置线路里程桩。

1.1.4.3堆管场区

集输管道在运往施工作业带之前，通常会在沿线间距 2.0km 设置 1 处堆管场进行堆管。本工程沿线主要为浅丘地貌，沿线地表现状主要为耕地，堆管场一般选择在场地较平整的旱地等区域。本工程管道沿线共设置约 1 处堆管场，本工程堆管场占地 0.02hm2。

1.1.4.4施工道路

本工程位于资阳市安岳县横庙乡境内，项目区附近有 314 乡道、进库路等已建道路，项目区道路路况整体条件较好，其中部分段稍差，为满足材料运输及施工要求，本工程需新建施工便道 0.8km，道路宽 4.0m。

综合考虑设计年限和车载的情况，确定施工便道技术标准为等外级公路，行车速度5.0km/h，设计荷载为公路Ⅱ级，路面基层采用片石基层 20.0cm，路面面层采用泥结碎石 6.0cm。

### 1.1.5施工组织及工期

(1) 交通条件

本工程位于四川省资阳市安岳县横庙乡境内，项目区附近有 314 乡道、进库路等已建道路，道路路况条件较好，交通运输情况总体而言较为便利。但为满足本工程运输要求，在通往管道施工作业带新建道路0.8km。

(2) 施工用水、用电

施工用水采用罐车拉水供给，可满足本项目施工用水；施工用电由便携式柴油发电机组提供，可满足项目施工用电。

(3)建筑材料

主体工程设计中提出工程所需的水泥、砂石料等建筑材料均采购于当地具有合法供应手续的砂石料场。根据“谁开发，谁保护，谁造成的水土流失，谁负责治理”的原则，所购材料的水土流失责任由卖方承担，在合同中明确水土流失防治责任。

- 施工生产活区

站场工程、管道工程施工场地均在主体设计占地范围内解决，不另外征地。

- 施工工期

该工程属于建设类项目，水保方案工期为2016年9月开工，于2016年12月底完工，总工期为4个月，该项目的水土保持方案设计水平年为实际完工后的第二年，即2017年。实际工期，本工程2016年9月1日开工。2016年12月31日完工。

### 1.1.6土石方情况

本项目实际剥离表土面积0.76hm2，表土剥离量0.24万m3 ；覆土面积0.74hm2，覆土量0.24万m3，表土剥离与回覆平衡。

本项目实际土石方总挖方量0.76万m3（自然方，下同，其中表土剥离0.24万m3），总填方量0.76万m3（其中表土综合利用0.24万m3），无弃方。

### 1.1.7征占地情况

本项目实际总占地1.52hm2，其中站场工程占地0.38hm2，管道工程占地0.80hm2，堆管场占地0.02 hm2，施工道路占地0.32 hm2。根据占地性质划分为永久占地0.35hm2，临时占地1.17hm2。根据土地利用现状原始分为耕地 0.93hm2，林地 0.22hm2，水域及水利设施用地0.01hm2，交通运输用地 0.12hm2，工矿仓储用地 0.24hm2。具体土地利用类型情况见下表。

表1-2                            工程土地利用类型面积统计表

| 项目组成 | 方案阶段 | 验收阶段 |
| --- | --- | --- |
|  | 占地类型 | 占地类型 |
|  | 耕地 | 林地 | 水域 | 交通 | 工矿 | 耕地 | 林地 | 水域 | 交通 | 工矿 |
| 站场工程 | 井站 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |
|  | 进站道路 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |
|  | 施工营地 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
| 管道工程 | 0.62 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.62 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| 堆管场 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 施工道路 | 0.26 | 0.06 |  |  |  |  | 0.26 | 0.06 |  |  |
| 合计 | 0.93 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |  | 0.93 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

经主体工程调查复核，本工程井站新建工程及管道沿线需进行居民拆迁 1010m2，拆迁对象为距离井站工艺设备小于 100m、管道沿线两侧各 5m 范围内的民房。本工程拆迁拟采用货币补偿方式进行，由地方政府协调解决。

本工程不涉及水土保持等专项设施改（迁）建。。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1 地形、地貌

#### 安岳县位于川中平缓褶皱带中部，介龙女寺半环状构造与威远辐射状构造间。地表以褶曲为主，断裂罕见；地层平缓，倾角 0°至 6°，一般为 1°至 3°；构造简单，受力甚微，卷入不深，下至三叠系地层构造形迹已消失；新构造运动不显著，表现为大面积缓慢间歇性上升运动形成的丘陵地貌。县域地表呈现以东向褶曲为主含东西、南北向、弧形等 18 个小型背斜、向斜，组成排列有序的水平状褶曲构造格局。

#### 本工程受地质构造、岩性控制和水文影响，项目区地貌类型为丘陵，地形起伏较小，海拔高程 261.91m～363.80m，相对高差小于 200m。

#### 1.2.1.2气象、水文

项目所在地安岳县属亚热带湿润季风气候，多年平均气温 17.6℃，多年平均降雨量1025.80mm，≥10℃有效积温 5350℃，多年平均风速 1.40m/s。整个气候特征为冬暖少霜雪，春早回温快、夏长无酷暑、雨量充沛，夜雨多、日照偏少、四季分明等。项目所在地气象特性统计值详见下表。

表 1-1 项目所在地气象特征值统计表

安岳县域无大江过境，但沱江、涪江水系中、小支流较多。工程所在地因河网水系发育共有沱、涪两江支流（中、小河流）110 条，流域面积大于 100km2 的河流就有 11条；50 km2~100 km2 的小河 8 条。还有短小溪流 40 余条，这些河流小溪几乎都发源于丘陵，河床平、缓、宽，地形切割浅、落差小、水流平缓、岸势开阔，是典型的丘陵地区水系网络。沱江主要支流有大蒙溪河、小蒙溪河、大清流河、小清流河。

本工程站场附近无常年性地表河流水系，工程建设不受附近地表水体常年洪水影响。管道沿线穿越小型河流 1 次，管道工程穿越小型河流时采用现浇混凝土、预制混凝土加重块或散抛石笼稳管。穿越段两岸做好护岸措施，与自然地貌衔接好，护岸应置于稳定的地基上。

#### 1.2.1.3 土壤、植被

项目区主要土壤类型为水稻土、紫色土等，表土可剥离厚度为 30cm。水稻土由多种母质形成和各母质的土壤长期水耕熟化发育而成，分布广泛。紫色土由紫色岩层风化发育而成，土壤发育较浅，土层较薄，土壤具有较好的结构性和通透性。

项目所在地安岳县植被属亚热带常绿阔叶林区，除玉龙山、朝阳洞、县城文庙后坡等处自然植被较 好外，其余为次生林或人工营造林。主要为亚热带针叶林、竹林、次生灌木丛、丘陵草丛等。安岳县树木有 14 科 20 种，以川柏、马尾松、川楝、青木冈、桉树为优势树种，以楠、樟为珍贵树种。

根据林业部门资料显示，安岳县森林覆盖率为 42.5%。通过调查，项目区广泛栽种而且长势良好的主要树种有马尾松、马桑、小叶女贞，主要草种有结缕草及狗牙根等。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

（1）项目区域水土流失现状

项目所在区域地处西南土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤流失容许值为500t/km2·a，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，主要形式有面蚀、沟蚀等。根据区域土地利用结构，安岳县土地利用类型主要为林地及耕地，项目所在地安岳县土地利用现状见下表。

表 1-2 项目所在地安岳县土地利用现状表 单位：km2

表 1-3 项目所在地安岳县水土流失现状表 单位：km2

（2）区域划分

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）、四川省水利厅《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分结果》（川水函[2017]482号），项目所在地安岳县属嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，因此本工程水土流失防治标准执行建设类一级防治标准。本项目区不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区内。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2015年8月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司关于开展关于同意高石 102 井二次完井后进行试采的批复立项报告。

2016年1月，中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司组织编制了《高石 102井地面集输工程初步设计》。

2016年3月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托中国石油西南油气田公司钻采工程技术研究院编制《高石102井地面集输工程初步设计及概算》。

## 2.2 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》和水利部《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等有关法律法规，建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托四川省宇环气象电子工程科技有限公司承担该工程的水土保持方案编制工作，编制单位于2016年4初月编制完成了《高石102井地面集输工程水土保持方案报告书》（送审稿），同年4月中旬安岳县水务局组织专家在安岳县对《高石102井地面集输工程水土保持方案报告书》（送审稿）进行了审查。根据专家评审意见和要求，编制单位于同年4月底编制完成《高石102井地面集输工程水土保持方案报告书》（报批稿），以下简称“《水土保持方案报告书》”，2017年6月，安岳县水务局以（安水行政审批[2016]26号）文对该方案报告书予以批复。

## 2.3水土保持方案变更

### 2.3.1 主体工程变更情况

根据《水土保持方案报告书》（报批稿）以及批文（川水函[2010]18号）文件中确定的高石102井地面集输工程长度为2.0km（可行性研究阶段）。而在后期《高石102井地面集输工程初步设计》的优化调整，高石102井地面集输工程长度为2.0km；实际施工长度也为2.0km，与批复的《水土保持方案报告书》（报批稿）中的正线长度一致，而其线路走向等均未发生变。

### 2.3.2 水土保持方案变更情况

根据《水土保持方案报告书》（报批稿）以及批文（安水行政审批[2016]26号）文件中确定的高石102井地面集输工程水土流失防治责任范围为1.52hm2。损坏水土保持设施面积1.52hm2。根据最终的实际工程征占地情况及《水土保持监测总结报告》的监测数据和评估人员现场调查，确定实际水土流失防治责任范围的总面积为1.52hm2，与《水土保持方案报告书》（报批稿）一致。

水土保持总投资为 70.54 万元，其中主体工程已列投资10.24 万元，水土保持方案新增投资为 60.30 万元。水土保持新增总投资中，工程措施3.96 万元，植物措施 0.08 万元，临时措施 25.40 万元，独立费用 24.59 万元（含水土保持监理费 6.0 万元、水土保持监测费 6.0 万元），基本预备费 3.24 万元，水土保持补偿费 3.02 万元。

该工程计划于2016年9月开工，于2016年12月完工，建设期总工期为4个月，其水土保持方案设计水平年为工程完工后第二年，即2017年。据调查，该项目实际于2016年9月1日开工，于2016年12月31完工，实际总工期为4个月，该项目的水土保持方案设计水平年为实际完工后的第二年，即2017年。

根据工程施工监理资料和水土保持监测资料，经验收评估人员实地调查分析，完成的水土保持工程措施与方案设计水土保持工程措施变化主要在管道工程防治区，主要是由于主体工程走向为丘陵地貌，相应的水土保持措施也提高了工程标准和施工工艺，将方案设计的部分施工措施进行了调整和增减，故实际完成的水土保持相关措施与方案设计的措施变化较大。

（1）管道工程防治区

①工程措施:管道工程防治区方案新增工程措施挡水墙工程，复耕面积增加。

②植物措施:植草绿化面积有所减少。

③临时措施:增加了临时拦挡、临时排水工程的数量。

- 站场工程防治区

①工程措施:无变化。

②临时措施:无变化。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1 水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据《水土保持方案报告书》（报批稿）及安岳县水务局于2017年6月以（安水行政审批[2016]26号）文对该方案报告书进行的批复。批复的水土保持方案水土流失防治责任范围总面积为1.52hm2，其中项目建设区面积1.52hm2（永久占地0.38hm2，临时用地1.17hm2）。项目建设区包括站场工程占地 0.38hm2，管道工程占地 0.80hm2，堆管场占地 0.02hm2，施工便道占地 0.32hm2。详细见表3-1所示。

表3-1                   方案确定的水土流失防治责任范围表

### 3.1.2 实际发生的水土流失防治责任范围

本项目水保方案编制为可行性研究阶段，同时本项目选址唯一，走向唯一，根据最终的实际工程征占地情况及《水土保持监测总结报告》的监测数据和评估人员现场调查，确定实际水土流失防治责任范围的总面积为1.52hm2，因此本项目在建设中的实际水土流失防治责任范围与方案确定的范围一致。

表3-2                   水土流失防治责任范围变化情况表

| 项 目 | 方案确定的防治责任范围面积（hm2） | 实际发生的防治责任范围面积（hm2） | 变化的防治责任范围面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 永久占地 | 站场工程 | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  | 临时占地 | 站场工程 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  | 临时占地 | 管道工程 | 0.80 | 0.80 | 0 |
|  | 临时占地 | 堆管场 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 临时占地 | 施工道路 | 0.32 | 0.32 | 0 |
|  | 合计 | 1.52 | 1.52 | 0 |

注：经评估人员现场核实，《水土保持方案报告书》确定直接影响区面积已发生扰动的面积纳入工程建设区面积，按水土保持实际发生的防治责任范围面积计列；未发生扰动的直接影响全区面积未纳入水土保持实际发生的防治责任范围面积。

### 3.1.3 验收后的水土流失防治责任范围

工程验收后，根据该项目工程的运行和管护特点，确定该水土保持设施验收后的防治责任范围为工程永久占地区面积0.35hm2。

验收后的水土流失防治责任范围减少的原因是水土保持设施专项工程结束验收后，管道工程、堆管场及施工道路等临时占地区通过土地整治、植树种草等进行恢复后归还移交当地群众和政府。

## 3.2弃渣场设置

本项目无弃渣场。

## 3.3取土场设置

本项目不设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据该工程组成、占地类型及用途、占用方式、建设时序、水土流失状况及水土流失防治目标等工程建设特性，结合当地自然环境状况，确定了管道工程防治区、站场工程防治区、堆管场防治区及施工道路防治区共4个防治分区和各分区的措施配置。根据不同水土流失防治分区的特点和水土流失状况，确定各区域的防治重点和措施配置。在措施配置中，工程措施控制大面积、高强度水土流失，并为植物措施的实施创造条件；复耕措施与工程措施配套，提高水保效果，减少水土流失，改善生态环境。水土保持方案中各防治分区防治措施总体布局见表3-3。

表3-3                         水土保持方案项目分区防治措施总体布局表

| 编号 | 二级分区 | 措施类型 | 防治措施 | 方案设计 | 验收核定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站场工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离、绿化覆土 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 复耕、土地整治 | 主体已有 | 完成 |
|  |  |  | 砖砌排水沟 | 主体已有 | 完成 |
|  |  | 临时措施 | 无纺布临时苫盖 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 土质排水沟、沉沙池 | 方案新增 | 完成 |
| 2 | 管道工程防治区 | 工程措施 | 土地整治 | 主体已有 | 完成 |
|  |  |  | 浆砌石排水沟 | 主体已有 | 设计新增 |
|  |  |  | 表土剥离 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 绿化覆土 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 复耕 | 方案新增 | 增量完成 |
|  |  | 植物措施 | 播撒草籽 | 方案新增 | 减少 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 方案新增 | 增量完成 |
|  |  |  | 临时沉沙凼 | 方案新增 | 增量完成 |
|  |  |  | 临时土袋挡墙 | 方案新增 | 根据主体要求部分完成 |
|  |  |  | 无纺布苫盖 | 方案新增 | 根据主体要求部分完成 |
| 3 | 堆管场 | 工程措施 | 土地整治 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 复耕 | 方案新增 | 完成 |
| 4 | 施工道路 | 工程措施 | 表土剥离、表土回覆 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 复耕、土地整治 | 方案新增 | 完成 |
|  |  | 植物措施 | 灌草绿化 | 方案新增 | 完成 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟、沉沙池 | 方案新增 | 减少 |
|  |  |  | 无纺布苫盖、土袋拦挡 | 方案新增 | 减少 |

从表3-3（项目分区总体措施布局表）可以看出，各分区主要防护措施结合工程实际建设情况，达到了水土保持措施基本合理布局的模式；满足水土保持规范、要求；工程防治分区划分科学合理；各分区实施的工程措施、植物措施、临时措施科学有效，配合合理，有效地防治了各分区水土流失。

评估组通过实地调查、综合分析后认为：水土保持措施总体布局较为合理，在主体工程完工的同时，临时防护措施以及工程措施已实施完成，并发挥了较好的水土保持效益，后期实施的植物措施目前长势良好，在防治水土流失的同时，进一步美化了环境。这些防治措施现已投入了运行，取得了较好的防治水土流失效果。

### 3.4.1 站场工程占地区情况评估

该工程站场工程占地面积0.35hm2，与《水土保持方案报告书》设计的占地面积一致。经评估人员现场调查统计和对《水土保持监测总结报告》的分析，该工程在站场建设过程中，土石方挖填顺序、调配方案基本按《水土保持方案报告书》执行。

根据《水土保持监测总结报告》和监理资料所提用的数据分析，在工程建设期间该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：工程措施包括砖砌排水沟、表土剥离、表土回覆、复耕；临时措施主要包括无纺布苫盖、土质排水沟、沉沙池等措施，从现场评估来看该区域的水土保持效果明显。

### 3.4.2管道工程区占地区情况评估

根据现场调查和《水土保持方案报告书》（报批稿）设计的管道工程去比较分析，该工程设计管线长2.0km，施工作业带根据地形平均宽度按4m计算，临时占地0.80hm2。由于本项目管线走向未发生变化。因此临时占地面积不变。

在工程建设期间，对于临时用地的该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：工程措施包括场地整理、覆土、排水等措施；植物措施为灌草绿化；临时措施主要包括临时排水沟和沉砂池、临时拦挡、临时苫盖等措施，同时增加了边坡堡坎拦挡工程。从现场评估来看该区域的水土保持效果明显；在自然恢复期，植被长势良好，成活率100%。从现场评估来看该区域的基本已经恢复耕种农田及灌草绿化，水土保持效果明显。

### 3.4.3堆管场区占地区情况评估

根据现场调查和《水土保持方案报告书》（报批稿）设计的堆管场区比较分析，该工程设计堆管场1处，临时占地0.02hm2。由于本项目管线走向未发生变化。因此临时占地面积及位置未发生变化。

在工程建设期间，对于临时用地的该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：工程措施包括场地整理及复耕等措施；从现场评估来看该区域的基本已经恢复耕种农田，水土保持效果明显。

### 3.4.2施工道路工程区占地区情况评估

根据现场调查和《水土保持方案报告书》（报批稿）设计的施工道路程去比较分析，该工程设计施工道路长0.8km，施工道路根据地形平均宽度按4.0m计算，临时占地0.32hm2。由于本项目管线走向未发生变化。因此临时占地面积不变。

在工程建设期间，对于临时用地的该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：工程措施包括场地整理、覆土、排水等措施；植物措施为灌草绿化；临时措施主要包括临时排水沟和沉砂池、临时拦挡、临时苫盖等措施，同时增加了边坡堡坎拦挡工程。从现场评估来看该区域的水土保持效果明显；在自然恢复期，植被长势良好，成活率100%。从现场评估来看该区域的基本已经恢复耕种农田及灌草绿化，水土保持效果明显。

## 3.5 水土保持设施完成情况

高石102井地面集输工程在建设期间采取了工程措施、临时措施及植物措施相结合的水土流失防治方式。这些水土保持措施能有效防治本工程水土流失，基本满足水土保持要求。

### 3.5.1完成的主要工程量

评估组通过查阅合同、施工资料、监理资料及相关资料，并结合现场抽查，本工程实施的水土保持措施如下：

#### 3.5.1.1水土保持工程措施完成情况

（1）站场工程防治区：砖砌排水沟长195m，场地碎石484m2，土地整治0.03hm2，表土剥离0.01万m3，覆土0.01万m3，复耕0.03hm2，；

（2）管道工程防治区：土地整治0.78hm2，浆砌石排水沟53m，表土剥离0.12万m3，覆土0.12万m3，复耕0.62hm2。

（3）堆管场防治区：土地整治0.02hm2，复耕0.02hm2。

（4）施工道路防治区：复耕0.26hm2，土地整治0.26hm2。

表3-4                         工程措施工程量完成统计表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站场工程防治区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.01 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.03 |
|  | 覆土 | 万m3 | 0.01 |
|  | 碎石铺装 | m2 | 484 |
|  | 砖砌排水沟 | m | 195 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.03 |
| 管道工程防治区 | 土地整治 | hm2 | 0.78 |
|  | 表土剥离 | 万m3 | 0.12 |
|  | 绿化覆土 | 万m3 | 0.12 |
|  | 浆砌排水沟 | m | 53 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.62 |
| 堆管场防治区 | 土地整治 | hm2 | 0.02 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.02 |
| 施工道路防治区 | 土地整治 | hm2 | 0.32 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.26 |

#### 3.5.1.2水土保持植物措施完成情况

本项目管道工程防治区的植物措施面积0.16hm2，其中播撒草籽8.0kg，种植灌木80株。施工道路防治区的植物措施面积0.06hm2，其中播撒草籽3.0kg，种植小叶女贞150株。

表3-5                         植物措施工程量完成统计表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 播撒草籽 | kg | 2 |
|  | 播撒面积 | hm2 | 0.16 |
| 施工道路防治区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.06 |
|  | 种植灌木 | 株 | 150 |

#### 3.5.1.3水土保持临时措施完成情况

（1）站场工程防治区：临时排水沟256m，沉沙池1座；

（2）管道工程防治区：编织袋装土164m3，土质排水沟1950m，沉沙凼2座。

（3）施工道路防治区：临时排水沟800m，临时沉沙池2座。

表3-6                       临时措施工程量完成统计表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 编织袋装土 | m3 | 164 |
|  | 土质排水沟 | m | 1950 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 2 |
| 站场工程防治区 | 临时排水沟 | m | 256 |
|  | 沉沙池 | 座 | 1 |
| 施工道路防治区 | 临时排水沟 | m | 800 |
|  | 沉沙池 | 座 | 2 |

### 3.5.2水土保持工程量的变化

评估组通过查阅合同、施工资料、验收资料及相关资料，并结合现场抽查，将本工程实施的水土保持措施工程量与原设计工程量进行对比。

#### 3.5.2.1 水土保持工程措施实施与方案设计对比分析

表3-7                  水土保持工程措施实施与方案设计对比分析表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 | 设计工程量 | 增减量（+，-） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 表土剥离及回覆 | 万m3 | 0.12 | 0.12 | 0 | 2016.9.2 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.78 | 0.78 | 0 | 2016.12.15 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.62 | 0.62 | 0 | 2017.3.17 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 53 | 100 | -47 | 2016.10.10 |
| 站场工程防治区 | 砖砌排水沟 | m | 195 | 195 | 0 | 2016.9.15 |
|  | 场铺碎石 | m2 | 484 | 484 | 0 | 2016.12.30 |
|  | 表土剥离及回覆 | 万m3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2016.9.2 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2017.3.5 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2016.12.15 |
| 堆管场防治区 | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2016.12.15 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2017.3.5 |
| 施工道路防治区 | 表土剥离及回覆 | 万m3 | 0 | 0.10 | 0 | 2016.9.5 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.32 | 0.32 | 0 | 2016.12.15 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.26 | 0.26 | 0 | 2017.3.5 |

水土保持工程措施量增减原因分析：

（1）管道工程防治区

由于主体线路经过低中山及丘陵地貌，管线施工过程中形成边坡较陡，根据实际情况布设浆砌石排水沟，优化排水沟数量因此，管道工程防治区排水沟数量减少。同时主体线路未发生变法，因此土地整治、覆土较原方案设计相应未发生变化，

（2）施工道路

本项目施工道路用时较短，为降低对原土地扰动未对其进行表土剥离，后期对原地貌整治绿化或复耕。

#### 3.5.2.2 水土保持植物措施实施与方案设计对比分析

表3-8                水土保持植物措施实施与方案设计对比分析表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 | 设计工程量 | 增减量（+，-） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 植物措施面积 | hm2 | 0.16 | 0.16 | 0 | 2017.3.17 |
|  | 撒播草籽 | kg | 8.0 | 8.0 | 0 | 2017.3.17 |
| 施工道路防治区 | 植物措施面积 | hm2 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2017.3.17 |
|  | 撒播草籽 | kg | 3.0 | 3.0 | 0 | 2017.3.17 |
|  | 种植灌木 | 株 | 150 | 150 | 0 | 2017.3.17 |

水土保持植物措施量增减原因分析：

本项目管线走向未发生变化，因此管道工程及施工发露占用林草面积未发生变化，植物措施工程量未发生变化。

#### 3.5.2.3 水土保持临时措施实施与方案设计对比分析

表3-9                水土保持临时措施实施与方案设计对比分析表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 | 设计工程量 | 增减量（+，-） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 编织袋装土 | m3 | 164 | 1264 | -1100 | 2016.9.30 |
|  | 无纺布 | m2 | / | 2100 | -2100 | / |
|  | 土质排水沟 | m | 1950 | 1950 | -1720 | 2016.9.30 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 2 | 4 | -22 | 2016.9.30 |
| 站场工程防治区 | 无纺布 | m2 | / | 100 | -100 | / |
|  | 土质排水沟 | m | 256 | 230 | +26 | 2016.9.30 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2016.9.30 |
| 施工道路防治区 | 编织袋装土 | m3 | / | 576 | -576 | / |
|  | 无纺布 | m2 | / | 880 | -880 | / |
|  | 土质排水沟 | m | 800 | 800 | 0 | 2016.9.30 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 2 | 2 | 0 | 2016.9.30 |

水土保持临时措施量增减原因分析：

（1）管道工程防治区

由于主体线路未发生变化，因此土质排水沟数量未发生辩护啊，但在管道敷设过程中，经过较少的陡峭山坡，优化线路，因此编织袋装土数量减少，同时本项目沿线多为平坦地带且施工时间较短，又在非雨季施工，因此无无纺布苫盖。

（2）站场及阀室工程防治区

工程实施的临时措施与方案设计一致，本项目增加临时排水沟的布设，边坡采取播撒草籽，未施工无纺布苫盖。

- 施工道路

本项目施工道路较平坦，仅在道路旁修建临时排水沟，未见边坡防护，因此减少了无纺布的布设及临时土袋挡墙的布设。

### 3.5.3工程实施过程

为了做好本工程水土保持工程的建设工作，建设单位将水土保持工程的监理、施工、施工材料采购和供应等招标程序纳入了主体工程管理程序中。在依法实施招标、评标工作的基础上，公开、公平、公正选择优秀的监理单位、施工队伍及材料供应商。工程监理单位是具有丰富监理经验、监理业绩优良、监理信誉良好的专业咨询机构。施工单位都是具有相应资质、技术过硬、信誉良好、实力雄厚的大中型企业，自身的质量保证体系完善。

水保方案坚持水土保持工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的原则，根据主体工程施工进度及水土保持工程特点，确定完成全部防治工程的期限和年度安排。具体安排时，一是安排随时都将产生水土流失地段的防治措施；二是部分在主体工程建设前就应布设的水土保持措施，如临时排水沟、临时拦挡、临时苫盖等；三是滞后于主体工程安排的措施，如复耕措施、植物措施。另外，水土保持措施在安排时序上，一般是先采取临时性措施，其次为工程措施和土地整治措施，最后是复耕措施。

工程于2016年9月1日动工修建，2016年12月31施工完成，主体工程施工总工期4个月，水土保持工程措施与主体工程施工同步进行，植物措施稍晚于工程措施，截止2017年8月，复耕等地貌恢复工程全面完成。

## 3.6 水土保持投资完成情况

### 3.6.1原方案批复水土保持投资

原方案批复高石102井地面集输工程水土保持总投资为70.54万元，其中，主体工程已列投资10.24万元，水土保持方案新增投资为60.30万元。水土保持新增总投资中，工程措施3.96万元，植物措施0.08万元，临时措施25.40万元，独立费用24.59万元，基本预备费3.25万元，水土保持补偿费3.02万元。

### 3.6.2实际完成水土保持投资

高石102井地面集输工程实际完成水土保持工程总投资为29.29万元，其中工程措施14.22万元，植物措施1.29万元，临时工程5.62万元，监测措施费0万，独立费用14.94万元，基本预备费2.16万元，水土保持设施补偿费3.04万元。

方案批复的水土保持投资与实际完成的水土保持投资详见表3-10。

表3-10                方案批复的水土保持投资与实际完成投资对比表

| 序号 | 工程名称 | 方案批复的投资 （万元） | 实际完成投资 （万元） | 增减 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 14.20 | 14.22 | +0.02 |
| 二 | 植物措施 | 0.08 | 1.29 | +1.21 |
| 三 | 临时措施 | 25.40 | 5.62 | -19.78 |
| 四 | 监测措施 | 6.00 | 0 | -6.00 |
| 五 | 独立费用 | 18.59 | 14.94 | -3.65 |
| 1 | 建设管理费 | 0.59 | 0.59 | 0 |
| 2 | 水土保持监理费 | 6.00 | 0 | -6 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 6.00 | 6.00 | 0 |
| 4 | 经济技术咨询费 | 3.00 | 4.0 | +1.0 |
| 5 | 竣工验收技术评估费 | 3.00 | 4.35 | +1.35 |
|  | 一～四部分合计 | 64.27 | 36.07 | -28.20 |
| 六 | 基本预备费 | 3.25 | 2.16 | -1.09 |
| 七 | 水土保持设施补偿费 | 3.04 | 3.04 | 0 |
| 水土保持总投资 | 70.54 | 41.25 | 29.29 |

### 3.6.3投资分析

本工程实际完成的水保投资与方案批复的水保投资相比，减少了1.75万元。具体原因为以下几个方面：

（1）工程措施增加了0.02万元，一是因为工程措施实施单价较方案批复的估算单价有所变化。

（2）植物措施增加了1.21万元，因为将植物措施中灌木价位调整。

（3）临时措施投资减少了19.78万元，一是因工程实施单价较变更设计概算单价有所变化；二是优化排水设施，减少了沉沙池数量，同时在措施上减少了无纺布以及土袋挡墙的数量，因此临时措施投资相应减小。

综上，本工程实际完成水土保持投资较方案批复的水保投资减少29.29万元，但根据工程建设实际情况，评估组认为投资变化总体是合理的。

### 3.6.4 财务综合评价

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿财务制度健全、管理规范，工程的投资控制和价款结算程序较为严格，能够严格执行国家有关财经法规，施工、监理、计划和财务等单位之间能相互监督和制约。

评估组认为建设单位财务管理规范，有关水土保持工程项目的支出基本合理，未发现不符合财务管理规定、挤占或挪用水土保持投资的现象。同意对该工程水土保持设施进行竣工验收。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1建设单位的工程管理及制度建设

高石102井地面集输工程由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿作为建设法人，担负该项目的建设管理任务。项目建设全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。在工程建设中，把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，由高石102井地面集输工程项目部负责水土保持工程的实施和完善，并就水土保持工程的实施对项目法人中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿负责。在水土保持工程实施过程中，公司领导十分重视，由高石102井地面集输工程质量安全环保科领导统管，各方负责，从组织上对水土保持工作给予了有力的保障，将该工程的水土保持工作纳入了正常轨道。

高石102井地面集输工程项目部作为建设单位职能部门牵头召集设计、监理、施工等各参建方质量负责人，制定了《工程质量管理制度》，建立质量管理网络。在制定的《高石102井地面集输工程建设管理制度》中有专门章节对项目的水土保持工作做了规定，制定了《高石102井地面集输工程监理工作考核办法》、《单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度》、《工程整体验收制度》、《隐蔽工程质量验收制度》、《不合格项处理管理规定》、《质量事故处理制度》，《中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿高石102井地面集输工程绿化管理制度》等制度和办法，建立了一整套适合本工程的制度体系，通过制度建设管好工程。

为了作好高石102井地面集输工程水土保持工程的质量、进度、投资控制，高石102井地面集输工程将水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系。

高石102井地面集输工程项目部作为建设单位职能部门负责项目的水土保持工程落实和完善，水土保持工程措施的施工由相应的主体工程施工单位承担。各施工单位均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据有关公路建设的方针、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。

### 4.1.2施工单位的质量保证体系

工程施工单位通过招投标承担水土保持工程的施工，施工单位都是具有施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系较完善。本项目的施工单位：中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依据《管道勘测设计管理制度》，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程技术部及相关岗位技术职责》、《施工方及其他服务采购控制程序》、《高石102井地面集输工程安全工作规定》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后由监理公司、总公司组织初验。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《工程安全文明施工管理制度》、《高石102井地面集输工程安全文明施工考核办法》，协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。

在此基础上，注重各项措施的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保障了工程质量和植树林草的成活率和保存率。

### 4.1.3监理单位的质量控制体系

高石102井地面集输工程项目部根据《施工监理服务协议书》、《管道工程施工监理规范》，并结合高石102井地面集输工程实际情况，编制了《监理过程控制程序》颁发使用，以使监理工作达到标准化、规范化、程序化，加强工程质量管理，控制工期和费用。

监理单位与高石102井地面集输工程项目部签订监理合同后，组建项目监理部，任命总监理工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工作情况和质量问题进行现场管理。根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报公司总工程师或主管副总经理批准后。发送施工单位依照执行。监理单位为工程的顺利实施专门制定了《监理规划》及《监理实施细则》，制定了相应的监理程序，运用常规检测技术和方法，严格执行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制。

施工开始前，监理单位审核了施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年度工作计划，经公司总工程师批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向公司报告工程质量情况，并进行统计、分析与评价。

各监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检专业监理工程师和现场监理工程师，分工负责、全过程、全方位的进行质量体系监控。同时通过高石102井地面集输工程技术部的协调沟通，设计单位也加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻施工工地，不定期巡视各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，工程的施工及质量管理取得良好效果。

对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿高石102井地面集输工程结算管理暂行办法》和《技经工作管理制度》的要求，经监理单位的监理工程师审核后，填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》报送公司计划部审核批准；《工程结算会签单》应经公司总经理批准，工程部、物资部配合协助管理支付。

经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，按计划进度组织实施。

### 4.1.4行业质量监督体系

高石102井地面集输工程在建设初期制定了《工程质量监督工作标准》。标准适用于高石102井地面集输工程全部建设工程项目，监督范围包括全部建筑、安装工程及其配套、辅助和附属工程。在工程施工中，公司颁发了《高石102井地面集输工程行政督查工作规则》，对高石102井地面集输工程建设项目工程质量进行全面监督，并按《建设工程质量管理条例》履行责任和义务。在高石102井地面集输工程的建设过程中，为落实工程质量监督、检验、检测及验收工作，质量监督站要求各承建单位必须按规定办理有关监督手续，填报《工程质量监督登记表》，并按《建设工程质量监督书》和《工程质量监督计划》的要求接受监督检查。不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工质量和各管理环节等方面做出总体评价。

### 4.1.5政府部门质量监督体系

高石102井地面集输工程在工程建设期间，安岳县水务局等水土保持业务主管部门多次到工地进行监督检查和帮助指导，协助高石102井地面集输工程开展防治责任范围内的水土保持工作，使各参建单位逐步增强了水土保持意思，落实了各项水土保持设施的设计、施工和监理，对做好高石102井地面集输工程水土保持工作，起到了积极、有效的作用。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

工程组在听取建设单位对工程水土保持设施建设的情况介绍后，查阅和检查了中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿提供的完工验收资料，包括：工程监理资料和报告、质量等级评定资料、完成工程量及相应的工程投资，查阅施工组织设计、隐蔽工程验收记录、监理通知、原材料合格证，特别是对单元工程、分部工程、单位工程质量评定资料、质量监督部门监督检查资料和质量评定等资料做了详细的查看。检查结果表明，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对高石102井地面集输工程相关资料建立了详细、齐全、规范化的工程档案。所有工程都有施工合同，各项工程资料齐全，符合施工过程及技术规范管理要求，达到了验收的标准。

竣工资料检查结果显示，本工程实施的水土保持措施（按水土保持工程分类重新统计后）包括斜坡防护工程、植物建设工程、土地整治工程和临时防护工程4个单位工程、20个分部工程的160个单元工程。经施工单位自评，建设单位和监理单位认定，160个单元工程均合格，合格率100%。详见表4-1。

表4-1                     水土保持措施质量评定表

| 单位工程 | 防治分区 | 分部工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 单元工程（个） | 合格工程（个） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡防护工程 | 管道工程区 | 浆砌石排水沟 | m | 53 | 1 | 1 | 100 |
|  | 站场工程区 | 砖砌排水沟 | m | 195 | 2 | 2 | 100 |
| 土地整治工程 | 站场工程 | 碎石铺装 | hm2 | 0.048 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.03 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.03 | 3 | 3 | 100 |
|  | 管道工程区 | 土地整治 | hm2 | 0.78 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.62 | 62 | 62 | 100 |
|  | 堆管场区 | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.02 | 2 | 2 | 100 |
|  | 施工道路区 | 土地整治 | hm2 | 0.32 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.26 | 26 | 26 | 100 |
| 植被建设工程 | 管道工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.16 | 16 | 16 | 100 |
|  | 施工道路区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.06 | 6 | 6 | 100 |
| 临时防护工程 | 站场工程区 | 临时沉沙池 | 座 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 256 | 3 | 3 | 100 |
|  | 管道工程区 | 临时沉沙池 | 座 | 2 | 2 | 2 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 1950 | 19 | 19 | 100 |
|  |  | 编织袋装土 | m3 | 194 | 2 | 2 | 100 |
|  | 施工道路区 | 临时沉沙池 | 座 | 800 | 8 | 8 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 4 |  | 20 |  |  | 160 | 160 |  |

### 4.2.2各防治分区质量评定

该工程水土保持设施现场检查，是在对高石102井地面集输工程水土保持设施评价的基础上对已完工的水土保持设施进行质量抽查、普查和详查。主要是对目前现场保留的斜坡防护工程、土地整治工程、植被建设工程等单位工程中的堡坎、土地整治、植被建设等措施进行抽查。而对于已完成的临时防护措施只能够通过抽查施工及竣工资料来核实是否合格。

水土保持措施质量检查，主要是对工程外观质量、结构尺寸、质量缺陷、美观程度、植被生长状况等进行评价。抽查了现场保留的斜坡防护工程、土地整治工程、植被建设工程、临时防护措施等4个单位工程、20个分部工程、130个单元工程，抽查单元工程占总单元工程的81.25%。

按照《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)的原则经过仔细检查，所有工程检查结果表明，工程措施浆砌石表面平整，无裂缝、脱皮现象；排水沟总体完整、畅通；覆土整治符合设计要求，土地生产力得到基本恢复；植物措施质量包括成活率、保存率、覆盖率、生长情况以及外观质量如整齐度、造型等，利用样方实测草本植被覆盖率、群落郁闭度、多度等指标，根据地块分别抽查林木成活率，采用加权方式取得总体覆盖率、成活率等，各项水土保持工程措施管护措施到位，总体质量良好，已初步发挥了高石102井地面集输工程运行期防治水土流失的作用。

其中抽查工程质量合格单元工程4个，抽查合格率为100%。详细见水土保持设施措施现场抽查情况表4-2所示。验收质量评定结果如图4-1~4-4所示。

表4-2               水土保持工程措施质量抽查评定

| 单位工程 | 防治分区 | 分部工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 单元工程（个） | 抽查数（个） | 合格数（个） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡防护工程 | 管道工程区 | 浆砌石排水沟 | m | 53 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | 站场工程区 | 砖砌排水沟 | m | 195 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 土地整治工程 | 站场工程 | 碎石铺装 | hm2 | 0.048 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.03 | 3 | 3 | 3 | 100 |
|  | 管道工程区 | 土地整治 | hm2 | 0.78 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.62 | 62 | 62 | 62 | 100 |
|  | 堆管场区 | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.02 | 2 | 2 | 2 | 100 |
|  | 施工道路区 | 土地整治 | hm2 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 植被建设工程 | 管道工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
|  | 施工道路区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.06 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 临时防护工程 | 站场工程区 | 临时沉沙池 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 256 | 3 | 3 | 1 | 100 |
|  | 管道工程区 | 临时沉沙池 | 座 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 1950 | 19 | 19 | 3 | 100 |
|  |  | 编织袋装土 | m3 | 194 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|  | 施工道路区 | 临时沉沙池 | 座 | 800 | 8 | 8 | 0 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 4 |  | 20 |  |  | 160 | 160 | 130 | 100 |

### 4.3总体质量评价

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿在高石102井地面集输工程建设中重视和加强水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托中国石油西南油气田公司工程技术研究院结合主体工程建设对斜坡防护工程、土地整治工程和临时防护工程组织进行了主体监理带水保监理工作。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

工程措施组经过内业竣工资料检查和现场抽查分析，对该工程水土保持工程措施质量进行综合评价如下。

（1）站场工程

站场工程水土保持工程措施包括碎石铺装措施。挡土墙工程完整，碎石铺装按设计情况有序进行，充分发挥了水土保持的防护效果。

（2）管道工程区

管道工程区水土保持工程措施包括堡坎、排水沟、沉沙池、土地整治等措施。挡堡坎工程完整，结构牢固，浆砌石表面平整，勾缝饱满，无裂缝、垮塌现象；排水沟总体完整、畅通；土地整治覆土厚度符合设计要求，耕地生产力基本恢复。

（3）堆管场区

堆管场经过土地整理及复耕恢复后，耕地长势良好。

（4）施工道路工程区

施工道路 在建设过程中布设临时排水沟及沉沙池，使用结束后，采取整地及绿化、复耕等措施，水土保持效益良好

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分结果》（川水函[2017]482号），所在地安岳县属嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，因此本工程水土流失防治标准执行建设类一级防治标准。

评估组考察了工程的水土保持设施及其运行情况认为：高石102井地面集输工程建设过程中采取的水土保持工程措施标准符合要求，施工质量较好，植物措施结合绿化要求，布局比较合理，扰动地貌的可绿化区采取了恢复原地貌复耕等植物措施，植被长势较好。各项指标均超过了方案确定的防治标准值，取得了较好的防治水土流失效果。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1 扰动土地整治率

扰动土地整治率=项目建设区内扰动土地治理面积/扰动土地面积。查阅《水土保持监测总结报告》分析后，经评估核定。该工程项目区建设面积为1.52hm2，实际扰动土地面积为1.52hm2。管道工程区为0.80hm2，为临时占地，已经通过复耕恢复原有地貌；站场工程区占地0.38hm2，其中永久占地0.35hm2。已碎石铺装及硬化处理，临时占地0.03hm2，已通过复耕恢复原地貌；堆管场区为0.02hm2，为临时占地，已经通过复耕恢复原有地貌；施工道路区为0.32hm2，为临时占地，已经通过复耕恢复原有地貌.

扰动土地整治面积0.30hm2，工程措施面积为0.94hm2，植物措施面积为0.22hm2，扰动土地整治率为97.37%，达到防治目标值95%。

### 5.2.2 水土流失总治理度

水土流失总治理度=项目建设区内水土流失治理达标面积/水土流失面积。经评估核定，查阅《水土保持监测总结报告》分析后。项目实际防治责任范围面积为1.52hm2，扰动地表面积为1.52hm2，水土流失总面积为1.52hm2，水土流失防治面积为1.50hm2，水土流失总治理度为97.37%，达到方案目标值98.0%。

### 5.2.3 土壤流失控制比

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），高石102井地面集输工程所在区域属于西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2·a。根据监测结果可知，项目建设区的平均侵蚀模数为490t/km2·a，土壤流失控制比为1.11，达到方案目标值1.0。

### 5.2.4 拦渣率

根据监测报告，该项目土石方开挖也主要是管沟的开挖和站场工程基础开挖，该项目管道工程及站场工程开挖的土石方开挖后采取回填夯实，减少了工程的弃渣，该项目实际上不存在永久弃渣，施工阶段对表土剥离采取临时拦挡措施，拦渣率达到99%。

### 5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率=植物措施面积/可绿化面积。

本工程项目建设区面积为1.52hm2，可恢复林草植被面积为0.22hm2，实际植被恢复面积0.22hm2，项目区林草植被恢复率为100%，达到方案目标值98%，故植被恢复率达标。

根据已恢复区域的水土保持效果分析，结合《水土保持监测总结报告》来看，评估组认为目前已实施的植物措施总体效果良好，有效地防护了该项目建设造成的水土流失，植物措施总体评定为合格。

### 5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率=林草总面积/项目建设区面积。工程建设区面积为1.52hm2，林草植被恢复总面积为0.22hm2，根据《水土保持监测总结报告》和现场评估，林草覆盖率为14%，达到目标值12%达标。

表8-1                        防治效果分析对比表

| 防治指标 | 方案目标值 | 实际防治效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 97.37 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 98 | 97.37 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.1 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 本工程无弃渣 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 100 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 14 | 14 | 达标 |

## 5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，在评估工作过程中，评估组共向周围群众发放50张公众满意度调查表，抽样进行民意调查。目的在于了解项目水保工作及水保设施对当地经济和自然环境所产生的影响，民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的重要依据。所调查的对象主要是工人、经商者、农民和干部等，被调查者中有老年13人、中年29人、青年8人，其中男性30人、女性20人。详细见表8-2所示。

表8-2                              水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查总数 | 50人 | 8 | 29 | 13 | 30 | 20 |
| 职业 | 农民 | 经商者 | 学生 | 居民 |
| 人数 | 32 | 5 | 2 | 11 |
| 调查项目评价 | 好（%） | 一般（%） | 差（%） | 说不清（%） |
| 项目对当地经济影响 | 68 | 26 | 4 | 2 |
| 项目对当地环境影响 | 56 | 40 | 2 | 2 |
| 项目对弃土弃渣管理 | 78 | 18 | 2 | 2 |
| 项目林草植被建设 | 64 | 32 | 2 | 2 |
| 土地恢复情况 | 72 | 24 | 2 | 2 |

在调查工作过程中，被访问者对问卷上所提问题的回答总的来说对当地经济影响和植被建设评价较高。被调查者多数以朴实的语言肯定了建设单位在水保工作方面的企业形象，并对工程的水保工作提出了一些建议。比较一致的看法是本项目的建设对当地经济有带动和拉动作用，对当地老百姓的生活便利有好处。调查结果显示：被调查者50人中，68%的人认为高石102井地面集输工程水对当地经济影响较好，26%的人认为高石102井地面集输工程对当地经济影响一般，2%的人认为高石102井地面集输工程对当地经济影响差，还有1%的人认为高石102井地面集输工程对当地经济影响说不清楚；56%的人认为高石102井地面集输工程对当地环境影响较好，40%的人认为高石102井地面集输工程对当地环境影响一般，2%的人认为高石102井地面集输工程对当地环境影响差，还有2%的人认为高石102井地面集输工程对当地环境影响说不清楚；78%的人认为高石102井地面集输工程对弃土弃渣的管理较好，18%的人认为高石102井地面集输工程对弃土弃渣的管理一般，2%的人认为高石102井地面集输工程对弃土弃渣的管理差，还有2%的人认为高石102井地面集输工程对弃土弃渣的管理说不清楚；64%的人认为高石102井地面集输工程对施工迹地植被建设较好，32%的人认为高石102井地面集输工程对施工迹地植被建一般，2%的人认为高石102井地面集输工程对施工迹地植被建差，还有2%的人认为高石102井地面集输工程对施工迹地植被建说不清楚；72%的人认为高石102井地面集输工程对土地恢复情况较好，24%的人认为高石102井地面集输工程对土地恢复情况一般，2%的人认为高石102井地面集输工程对土地恢复情况差，还有2%的人认为高石102井地面集输工程对土地恢复情况说不清楚

另外还有部分群众对施工期间占用的耕地、对农作物收成等造成的不利影响表达了自己的意见。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

高石102井地面集输工程的运行归中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿管理。各输气作业区均设党政办公室、生产技术办公室、经营管理办公室、HSE办公室及维修站五个职能办公室，机构、人员配置合理，能够满足投产及正常生产管理的需要。

为保证输气生产的正常运行，本项目安排有1名专职管道巡线员，每周必须巡视1～2次，对沿线点站巡线人员及时作了调配，投运前人员已全部上岗。发现有水土保持设施损坏现象及时向作业区报告，作业区安排专人在规定的时间处理恢复完毕。

高石102井地面集输工程明确了管道巡查管护责任人管护范围、周期、职责，管道维护管理工作做到处处有人管，时时有人查，事事有人办。

本工程自2017年5月全线试运行以来，经过近3个月时间的运行，工程未发生任何安全事故，斜坡防护工程、土地整治工程、防洪排导工程、植被建设工程等水土保持工程措施运行正常，主体工程运行良好。

工程水土保持措施包括浆砌条石挡土墙、工程护坡、坡脚整治、排水沟、沉沙池、土地整治及其他植物措施符合水土保持的要求。在近3个月的时间里，斜坡防护工程的的堡坎稳定，没有发生倾覆、坍塌现象，水土保持效果良好；排水沟位置合理，保存完好，排水沟目前运行情况来良好，排水畅通，未出现淤塞现象；土地整治覆土厚度符合要求，耕地生产力已基本恢复。上述措施在保证输气管道运行安全的同时，也有效地防治了项目区水土流失，基本不会再产生新的水土流失。

## 6.2规章制度

根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿建设与运行管理实际情况，高石102井地面集输工程中的水土保持设施作为主体工程的一部分，在试运行期间的管护工作由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿负责，该公司制定了专门的管理维护制度。

运行期间，水土保持设施由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿管理，公司正在落实责任，建立规章，定期对已实施水土保持设施进行检查，出现异常情况采取对策措施，对损毁部分及时进行修复、加固，以确保水土保持设施的正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行基本正常。验收通过后，对转交给地方加以利用的水土保持设施，建设单位将按相关手续移交地方管理，由其落实管护制度，明确责任单位和责任人。

## 6.3建设管理

2016年3月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿与中国石油西南油气田公司钻采工程技术研究院签订完成高石102井地面集输工程的初步设计及施工图设计方案；中国石油西南油气田公司钻采工程技术研究院完成相关设计方案并取得批复；

2016年9月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿与中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司签订施工合同，中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司已完成主体施工，并出具相关施工总结报告及质量评定报告；

2017年6月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿与中国石油西南油气田公司工程技术研究院签订监理合同，中国石油西南油气田公司工程技术研究院已完成主体施工监理，并出具相关监理总结报告及质量评定报告。

## 6.4水土保持监测

为及时、准确、全面地反映本施工期水土保持工程建设情况、水土流失动态、水土流失程度及其发展趋势，为水土流失防治、监督和管理决策主动服务、及时服务和超前服务，该项目《水土保持方案报告书》（报批稿）中编制了“水土保持监测”专章，规定对施工期高石102井地面集输工程水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施效果实施监测，同时明确了项目监测的点位、方法和频次，并在投资概算中计列了监测专项经费。

### 6.4.1 水土保持监测内容评价

（1）监测过程

为反映项目施工期水土保持工程建设情况、水土流失动态、水土流失程度及其发展趋势，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿于2016年9月对本工程开展施工期水土保持监测工作。

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿根据施工工期计划成立了该项目水土保持监测小组，监测单位于2016年9月，派遣技术人员深入现场，沿线路走向开展实地原地貌调查，对项目区水土流失背景值进行监测，为后期施工期水土流失量监测提供原始数据。

（2）监测方法

监测方法以实地调查监测、巡查监测为主，结合资料收集综合分析。

（3）监测点布置

根据路高石102井地面集输工程特点、水土流失的特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测与管理的便利性，本项目共布设2个区域：站场工程防治区、管道工程防治区2个区域。

水土保持监测点位分布表详见表6-1。

表 6-1                         水土保持监测点位分布表

| 监测区域 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 管道防治区 | 水土流失量的变化情况 | 实地调查、现场巡查法 | 每季度一次、雨季前后各一次 | 各边坡区域、表土剥离临时堆放区域。 |
|  | 站场工程防治区 | 水土流失程度变化情况 | 实地调查、现场巡查法 |  |  |

### 6.4.2监测结果与分析评价

（1）防治责任范围监测情况

根据《水土保持方案报告书》(报批稿)及安岳县水务局于2017年6月以（夹水函[2010]18号）对该方案报告书进行的批复。批复的水土保持方案水土流失防治责任范围总面积为1.52hm2，其中项目建设区面积1.52hm2（永久占地0.38hm2，临时用地1.44hm2）。项目建设区包括站场工程防治区0.35hm2，管道工程防治区0.80hm2，堆管场防治区0.02 hm2，施工道路防治区0.32 hm2。

根据水土保持监测人员施工期水土保持监测，确定实际水土流失防治责任范围的总面积为1.52hm2，与《水土保持方案报告书》（报批稿）一致。

（2）弃土弃渣监测结果

经现场监测，该项目管道工程长度2.0km，全线采用敷设形式，土石方开挖也主要是管线基础开挖和站场基础开挖，该项目工程管线基础开挖的土石方采取就地摊平的方案，减少了工程的弃渣，站场基础的土石方开挖主要用于站场周围基础回填和作为建筑材料筛选利用，该项目实际上不存在永久弃渣，施工阶段对表土剥离采取临时拦挡措施，拦渣率达到99%。

（3）扰动地表面积监测结果

根据《水土保持方案报告书》（报批稿），方案批复的防治责任范围面积为1.52hm2，其中项目建设区1.52hm2。工程在施工过程中线路走向未发生变法，因此工程实际扰动面积较《水土保持方案报告书》（报批稿）未发生变化。

（4）水土流失防治措施监测结果

监测结果表明，高石102井地面集输工程实施的水土保持措施主要为工程措施、植物措施以及临时措施。工程措施包括斜坡防护工程土地整治工程等；植物措施以复耕为主；临时防护措施主要是施工过程中的临时防护措施、临时拦挡措施、临时排水措施。

（5）水土流失防治效果监测结果

该工程水土保持设施完成情况较好。工程实施后，扰动土地整治率达到了97.37%，水土流失总治理度为97.37%，拦渣率达到99%，土壤流失控制比为1.11，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为12%。该项目六大防治指标均达到《水土保持方案报告书》（报批稿）的目标值。

详见表6-2。

表6-2                         水土保持防治效果评价指标表

| 防治指标 | 一级标准值 | 修正后一级标准值 | 评估值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 95.00 | 95.0 | 97.37 | 是 |
| 水土流失总治理度(%) | 95.00 | 98.0 | 97.37 | 是 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 1.0 | 1.11 | 是 |
| 拦渣率(%) | 95.00 | 95.0 | 99 | 是 |
| 林草植被恢复率(%) | 98.00 | 100.0 | 100 | 是 |
| 林草覆盖率(%) | 20.00 | 14 | 14 | 是 |

### 6.4.3监测评估结论

高石102井地面集输工程水土保持监测工作主要是监测运行期间的水土流失状况，经监测单位实地调查，对项目区水土流失、水土保持措施和水土保持效益进行监测。监测结果显示：

（1）工程建设过程中未存在大面积高强度的土石方开挖和水土流失，工程建设主要以管沟的开挖和回填的形式，对当地微地形、地貌有一定的影响。

（2）高石102井地面集输工程实际发生的防治责任范围为1.52hm2，与《水土保持方案报告书》（报批稿）一致。

（3）该项目不存在永久弃渣，施工期临时堆土拦渣率为99%。

（4）高石102井地面集输工程实施的水土保持措施主要为工程措施、植物措施以及临时措施。

（6）工程实施后，扰动土地整治率达到了97.37%，水土流失总治理度为97.37%，拦渣率达到99%，土壤流失控制比为1.11，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为96.29。项目各项防治标准均达到《水土保持方案报告书》（报批稿）的目标值。

评估组认为：高石102井地面集输工程根据相关法律法规和规章的要求，开展了水土保持监测工作。目前已有的监测成果基本能够反映该项目施工期和运行期间的水土流失特点和水土保持状况。评估人员现场调查表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程总体布局合理，基本达到水土保持方案报告书的要求。运行期间工程区内水土流失基本得到控制，各项防治目标均已达到《水土保持方案报告书》（报批稿）的目标值，有效地防护了该项目建设造成的水土流失，植物措施总体评定为合格。水土保持监测成果详见《高石102井地面集输工程水土保持监测总结报告》。

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理内容评价

（1）监理机构

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托中国石油西南油气田公司工程技术研究院对高石102井地面集输工程建设期间的土建工程进行监理，并负责该项目建设期间的水土保持设施专项监理。

项目监理实行总监理工程师负责制，在总监理工程师的主持下，按照专业进行监理和管理。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。项目监理部自进场以来，根据监理合同规定成立了监理组织机构，相应配备了能满足合同和工程需要的监理工程师和现场监理员。

（2）监理过程

2016年9月开始，中国石油西南油气田公司工程技术研究院对高石102井地面集输工程施工期进行监理，并负责该项目施工期的水土保持设施专项监理。

中国石油西南油气田公司工程技术研究院于监理期间入驻现场开展监理工作，由于《水土保持方案报告书》（报批稿）中高石102井地面集输工程水土保持措施总投资为29.29万元，总投资小于3000万。按照《关于加强大中型开发建设项目水土保持理工作的通知》（水保[2003]89号）等相关规定及要求，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对高石102井地面集输工程未委托具有水土保持专项监理资质的相关单位开展水土保持专项监理工作，由主体工程监理单位中国石油西南油气田公司工程技术研究院将水土保持监理工作纳入主体工程监理中。

（3）监理内容

监理单位主要是以对水土保持措施的单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及外观质量得分进行质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行破坏性抽检。同时，应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

（4）监理方法

该工程的监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工投产目标。

①质量控制方法

质量控制分事前、事中、事后质量控制措施。依据国家建设监理有关规定，监理单位制定了一系列质量控制程序，主要包括承包单位质量体系审查程序、施工质量检验项目划分、报审、主要工程材料检查及复试检验、见证取样检验、材料及构（配）件供货商资质审查、外协单位资质审查、施工器具和检测仪表审查、质量验收及评定、隐蔽工程质量验收、不合格品管理、质量事故处理工作、工程质量例会管理办法等工作程序流程框图，以规范工程质量监理工作。施工、监理人员必须熟悉和遵守。

②进度控制方法

审核施工进度计划、材料设备供应计划与工期目标的协调性、符合性。审查承包商编制的二级及以下网络进度计划及其修改计划，并监督实施。根据《施工合同》督促承包商编制、执行、调整、控制进度计划，掌握工程进度，采取措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

③投资控制方法

协助业主方准备并评审施工招标文件，参与对施工承包商的评标、合同谈判工作。协助委托人与承包人签订承包合同。

以批准的设计概算为控制投资工作的依据，协助业主方编制工程年度资金计划，并按月、季核实落实，定期向业主方通报资金使用状况。

审查承包商实际完成工作量及上报的《合同项目付款申请表》、《工程费用支付汇总表》、《工程变更费用申请表》、《工程结算书》等费用报表，确认无误后，由总监理工程师签署计量和工程付款凭证，使工程投资得到有效控制。

严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价签证，由项目总监理工程师最后核签。

严格按程序从造价、功能要求、质量和工期等方面审查工程变更、设计修改方案，如有变更及时通报业主方。

### 6.5.2监理结果与分析评价

主体监理单位接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展了水土保持工程监理工作。

（1）水土保持工程建设项目监理在监理过程中主要开展了以下工作：

①熟悉工程设计施工图及合同规定的技术规程、规范与技术标准；

②制定工程监理程序，审查承包商编制的施工组织设计及施工方案、质量保证体系等；

③对每道工序、每个部位不定期地进行质量检查和巡视检查，对重要工程基础开挖、墙体砌筑、采取旁站措施；对质量合格及时签认，对不合格的要求返工或采取补救措施；

④反复宣传“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，发现质量问题及时进行处理；

⑤在项目施工过程中及时向业主提交各种报表和工作总结报告，并做好监理日志记录，整理好有关资料。

（2）防治责任范围监理情况

《水土保持方案报告书》（报批稿）中明确该工程确定的防治责任范围为1.52hm2。其中项目建设区1.52hm2。项目建设区包括站场工程防治区（I）、管道工程防治区（II）、堆管场防治区、施工道路防治区。

根据现场调查，高石102井地面集输工程建设过程中，最终确定该工程实际发生的防治责任范围共计1.52hm2，与批复的《水土保持方案报告书》一致。

（3）工程质量监理结果

监理单位按照水土保持工程的界定三原则（主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则）及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)确定的水土保持措施项目划分方法，将新建高石102井地面集输工程的水土保持措施划分为4个单位工程，20个分部工程，160个单元工程。

### 6.5.3监理评估结论

监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，包括斜坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建设工程的监理。监理单位能严格按照监理合同要求，审查承包单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，相对独立、科学严谨，对重点工程进行跟班作业，及时解决施工中存在的问题，对施工质量、进度进行监控，工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。该工程质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，合格率100%，已栽植的苗木成活率和保存率90%以上。并对工程资料的管理，严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。

评估组认为：高石102井地面集输工程在建设过程中根据相关法律法规和规章的要求，开展了水土保持监理工作，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。

监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理。水土保持监理成果详见《高石102井地面集输工程水土保持监理总结报告》。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据《高石102井地面集输工程水土保持方案报告书》（报批稿）及其批复文件（安水行政审批[2016]26号），该项目扰动地表面积为1.52hm2，其中永久占地0.38hm2，临时用地1.14hm2。本项目水土保持方案中损坏水土保持设施共计1.52hm2，水土保持补偿费标准为2.0元/m2，补偿费为3.04万元。中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿已缴纳水土保持补偿费。

## 6.8水土保持设施管理维护

根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿建设与运行管理实际情况，高石102井地面集输工程中的水土保持设施作为主体工程的一部分，在试运行期间的管护工作由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿负责，该公司制定了专门的管理维护制度。

运行期间，水土保持设施由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿管理，公司正在落实责任，建立规章，定期对已实施水土保持设施进行检查，出现异常情况采取对策措施，对损毁部分及时进行修复、加固，以确保水土保持设施的正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行基本正常。验收通过后，对转交给地方加以利用的水土保持设施，建设单位将按相关手续移交地方管理，由其落实管护制度，明确责任单位和责任人。

# 7结论

## 7.1结论

建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对高石102井地面集输工程建设中的水土保持工作较为重视，按照法定程序编报水土保持方案、施工过程中开展了水土保持监理和水土保持监测工作，同时也按照水保方案相关内容和有关法律法规要求进行了水土流失防治工作，有效地防治了工程建设期间的水土流失。工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

评估组在查看了该工程的土地整治工程、斜坡防护工程、植被建设工程和临时防护工程（查阅资料）等水土保持设施后，认为建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对防治责任范围内的水土流失进行了较好的治理，完成了有关水土保持设施的建设和水土流失的治理任务，该工程的水土保持设施布局基本合理。并制定了较为完善的管理维护制度，现有耕地的成活率和保存率也比较高。项目区的生态环境较明显改善，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用，并有效地防治了工程建设期间的水土流失。高石102井地面集输工程水土保持各项措施质量总体上达到了工程验收标准，各项防治标准也达到方案目标值。

评估组在质量评估工作中检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录。认为高石102井地面集输工程在水土保持措施施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。水土保持工程的建设与管理也纳入了整个工程的建设管理体系中。施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要求。

综上所述，评估组认为高石102井地面集输工程基本完成了水土保持方案确定建设期的防治任务，水土保持投资较好落实，已完成的各项工程质量总体合格；水土保持设施的后续管理维护制度落实责任明确，保证了水土保持功能的有效发挥；水土保持设施总体上符合国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以通过水土保持设施验收。

## 7.2 遗留问题及建议

根据本次评估调查结果并综合各评估组的评估结论，提出高石102井地面集输工程的水土保持后续工作建议：

（1）建设单位在占用临时用地时采用土地复垦方案，本方案恳请当地政府按照相关移交手续中的条款落实相关土地复垦措施，改善临时用地土地生产力，减少临时用地造成的生态环境破坏和水土流失。

（2）加强水土保持设施的日常管理与维护，确保其正常运行，防止水土流失造成灾害性事故发生。

（3）建设项目进入运行期后，应加强与当地水土保持部门的合作，做好水土流失防治责任范围内的水土保持监督、监测。