目录

前言	1

1 项目及项目区概况	5

1.1 项目概况	5

1.2 项目区概况	10

2 水土保持方案和设计情况	13

2.1 主体工程设计	13

2.2 水土保持方案	13

2.3 水土保持方案变更	13

2.4 水土保持后续设计	15

3 水土保持方案实施情况	16

3.1 水土流失防治责任范围	16

3.2 弃渣场设置	18

3.3 取土场设置	18

3.4 水土保持措施总体布局	18

3.5 水土保持设施完成情况	24

3.6 水土保持投资完成情况	33

4 水土保持工程质量	37

4.1 质量管理体系	37

4.2 各防治区水土保持工程质量评定	40

4.3 弃渣场稳定性评估	42

4.4 总体质量评价	42

5 项目初期运行及水土保持效果	43

5.1 初期运行情况	43

5.2 水土保持效果	49

5.3 公众满意度调查	54

6 水土保持管理	55

6.1 组织领导	55

6.2 规章制度	55

6.3 建设管理	56

6.4 水土保持监测	59

6.5 水土保持监理	59

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实	63

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	63

6.8 水土保持设施管理维护	63

7 结论	64

7.1 结论	64

7.2 建议	65

附件：

附件1 重庆市水利局关于两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案的批复（渝水许可[2015]208号）

附件2 关于下达西南油气田分公司2011年前期工作调整计划的通知（西南司计[2011]165号）

附件3 关于两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程初步设计及概算的批复（西南司计[2013]194号）

附件4 关于两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程设计变更的批复（蜀南矿计[2015]41号）

附件5 水土保持补偿费缴纳单据

附图：

附图1 工程地理位置图

附图2 水土保持设施竣工验收图

# 前 言

为适应管道沿线地区的开发建设，同时为保障该区域内的天然气管道的安全平稳运行，保障天然气管道沿线人民的生命财产安全，需对沙坪坝区、九龙坡区段的 D711 两佛复线进行消除安全隐患改造。这将有利于下游企业用户安全平稳用气，具有良好的经济效益和社会效益，且目前该区域内经济发展较快，招商引资还在继续，改线路由较稀缺，所以本项目的建设是十分必要且紧迫的。。

本工程实际建设内容为：改建A段、B段和C段干线管径DN700（DN 711×8（10、11.9）L360M），长11.169km；支线D段管径DN200（DN219×6L245NB），长0.017km，设计压力4.0MPa；新建分输阀井1座。穿越S107省道1次（顶管穿越），县道2次（顶管穿越），碎石路1次，水泥路4次，乡村路3次，便道2次，混凝土稳管穿越沟渠7处。地下光缆穿越2处，输气管道穿越2处。设置10个堆管场和0.52km施工便道。

本工程总挖方9.60万m3，总填方11.94万m3，借方2.34万m3，无弃方，借方为外购表土，本工程未设置取土场和弃渣场。主体工程2016年3月1日开工建设，于2018年3月1日完工（水土保持工程同期完工），工期共24个月。工程总投资8619.53万元，其中水土保持总投资4058.82万元。

2011年11月15日，西南油气田分公司的《关于下达西南油气田分公司2011年前期工作调整计划的通知》（西南司计[2011]165号）将两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程纳入建设计划。中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处（项目业主）委托四川科宏石油天然气工程有限公司于2012年4月编制完成了《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程可行性研究报告》。2013年10月，四川科宏石油天然气工程有限公司完成了《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程初步设计和概算》。2013年11月28日，西南油气田分公司对初步设计和概算进行了批复（西南司计〔2013〕194号）。中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司受中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处委托于2014 年10月编制完成《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案报告书》，2014年11月11日，重庆市水利局对该水土保持方案进行了批复（渝水许可[2015]208号）。在项目实施过程中，设计单位进行了设计变更，2015年12月11日，西南油气田分公司对设计变更进行了批复（西南司计〔2015〕41号）。

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《重庆市水利局关于转发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（渝水[2016]83号）、《关于转发<水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知>的通知》（渝水〔2017〕255号）等法律法规及规范性文件要求，2018年1月，受中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处委托，我公司承担了两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施验收报告编制工作。我公司接受委托后，于2018年3月成立了两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施验收报告编制组。编制组于2018年3月对工程水土保持设施完成情况进行现场调查和分析。在外业查勘、调查的同时，评估组听取了建设单位对本工程建设情况和水土保持工作情况的介绍，查阅了工程施工监理资料、工程完工和结算报告等资料，深入工程现场核查了水土保持设施及关键分部工程，复查了工程质量，仔细核实了各项水土保持措施数量和质量。编制组于2017年6月编制完成了《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施验收报告》。

两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施验收技术指标表

| 验收工程名称 | 两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程 | 验收工程地点 | 沙坪坝区、九龙坡区区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 天然气工程 | 验收工程规模 | 总长11.186km |
| 所在流域 | 长江流域 | 所属水土流失重点防治区 | 九龙坡区的白市驿镇、含谷镇，沙坪坝区歌乐山镇涉及重庆市水土流失重点预防区 |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 | 重庆市水利局，渝水许可[2015]208号，2014年11月11日 |
| 工期 | 主体工程 | 2016年3月1日~2018年3月1日 |
|  | 水土保持工程 | 2016年3月1日~2019年2月1日 |
| 防治责任范围 （hm²） | 水保方案 | 34.56 |
|  | 实际扰动面积 | 17.73 |
| 运行期管理范围（hm²） | 17.73 |
| 水土保持方案拟定水土流失防治目标 | 扰动土地整治率（%） | 95 | 实际完成水土流失防治指标 | 扰动土地整治率（%） | 98.93 |
|  | 水土流失总治理度（%） | 97 |  | 水土流失总治理度（%） | 98.93 |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  | 土壤流失控制比 | 1.58 |
|  | 拦渣率（%） | 95 |  | 拦渣率（%） | 98 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 99 |  | 林草植被恢复率（%） | 99.26 |
|  | 林草覆盖率（%） | 27 |  | 林草覆盖率（%） | 68.47 |
| 主要工程量 | 工程措施 | (1) 管道工程防治区：土地整治15.21hm2，表土剥离20691.00m3，表土回填44091.00 m3，浆砌石排水沟1115.00m，DN1200过水管涵200.00m，混凝土排水沟500.00 m3，复耕3.29 hm2，修建修筑田埂864 m3。 (2)堆管场防治区：土地整治0.95hm2，复耕0.95 hm2。 （3）道路工程防治区：土地整治0.85hm2，表土剥离2560.00m3，表土回填2560.00 m3，挡土墙20.00 m3。 （4）施工场地防治区：土地整治0.72hm2，表土剥离2160.00m3，表土回填2160.00 m3。 |
|  | 植物措施 | （1）管道工程防治区：撒播草籽10.54hm2，栽植灌木5510株。 （2）道路工程防治区：撒播草籽0.80hm2，栽植灌木2125株。 （3）施工场地防治区：撒播草籽0.70hm2，栽植灌木1800株。 |
|  | 临时措施 | （1）管道工程防治区：编织袋装填土挡护8556.00m³，彩条布覆盖4500.00m²，临时排水沟22338.00m。 （2）道路工程防治区：编织袋装填土挡护736.00m³，彩条布覆盖1000.00m²，临时排水沟920.00m。 （3）施工场地防治区：彩条布覆盖1200.00m²，临时排水沟490.00m。 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 合格 | 合格 |
| 投资（万元） | 水土保持方案投资（万元） | 398.97 |
|  | 实际水土保持投资（万元） | 391.72 |
| 工程总体评价 | 基本完成了水土保持方案设计的相关内容和开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。 |
| 水土保持方案编制单位 | 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 | 主要施工单位 | 四川石油天然气建设工程有限责任公司（线路） 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司（施工道路） |
| 水土保持监测单位 | 重庆市智创水土保持科技开发有限公司 | 水土保持监理单位 | 四川华成油气工程建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 重庆德和环境工程有限公司 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 |
| 地址 | 重庆市渝中区经纬大道784号 | 地址 | 成都 成都市双流县华阳镇华阳大道四段30号 |
| 联系人 | 王愉晨 | 联系人 | 毛霖 |
| 电话 | 18182228957 | 电话 | 13608063389 |
| 电子邮箱 | 781031550@qq.com | 电子邮箱 | 465361886@qq.com |

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 地理位置

两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程（以下简称“本工程”）位于重庆市沙坪坝区歌乐山镇、九龙坡区含谷镇、白市驿镇。两佛复线干线改线段11.169km，其中，沙坪坝区歌乐山段约2.33km，九龙坡区含谷镇段约5.84km，九龙坡区白市驿镇段约3.00km；连接支线管道段0.017km，位于九龙坡区含谷镇。

### 主要技术指标

本工程为隐患整治工程项目，建设单位为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处。本项目管线隐患整治包括两部分：一是干线改建；二为支线改建，工程两佛复线干线改线段线路直管采用L360M  D711×8直缝埋弧焊钢管，冷弯管采用L360M  D711×8直缝埋弧焊钢管，热煨弯头采用L360M  D711×10直缝埋弧焊钢管热煨而成。支线连接管道线路直管采用L245NB  D219×6无缝钢管，弯头采用L245N 直缝钢管热煨而成。

新建分输阀井1座，原有山洞阀室及放空区闲置。主管设计压力4.0Mpa，设计规模800×104m3/d；支线管道设计压力4.0Mpa，设计规模30×104m3/d，管道输气量、输气压力等基本指标整改前后不变。

### 项目投资

本工程总投资8619.53万元，其中土建费用4058.82万元。投资方为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处。

### 项目组成及布置

（1）项目实际组成

本工程实际建设内容为：改建A段、B段和C段干线管径DN700（DN 711×8（10、11.9）L360M），长11.169km；支线D段管径DN200（DN219×6L245NB），长0.017km，设计压力4.0MPa；新建分输阀井1座。穿越S107省道1次（顶管穿越），县道2次（顶管穿越），碎石路1次，水泥路4次，乡村路3次，便道2次，混凝土稳管穿越沟渠7处。地下光缆穿越2处，输气管道穿越2处。

（2）项目实际布置

本工程包括A段龙洞私家园林（原 A255 号桩至 A281 号桩）占压管道处局部改线，B段重庆渝电防雷技术有限公司圈围管道处（原 A255 号桩至 A281 号桩）局部改线，C段A281 号桩至 A335 号桩之间改线，三个干线改线段； D段支线改线段，干线改线管道总长度11.169km; 支线改线管道全长 0.017km。

1）A段： 改线起点为龙洞私家园林北侧约 50m 处，沿龙洞私家园林外墙外敷设，在龙洞私家园林北侧与原两佛复线碰口，改线长度约 0.41km。

2）B段：改线起点为渝电防雷技术有限公司北侧约 50m 处，绕至渝电防雷技术有限公司西侧已建房屋后侧进行敷设，最后在渝电防雷技术有限公司南侧 100m 处与原两佛复线碰口，改线长度约 0.47km。

3）C段：改线管道起于重庆市沙坪坝区歌乐山镇新开寺村渔桥社现有管道A281号桩处，与现有管道碰口后，改线管道向西敷设翻越流水岩后，再向南敷设经佛耳坳，避开重庆崇兴生命纪念园建设征地线，经道角西侧、和尚坡、茅桉坡、坚石坡后转向东敷设，沿成渝高速隧道上方进行敷设穿越楠木林冲沟后，再向西敷设到半山腰，经老鹰湾、玉荷垭口，在流水岩处管道向下到沟底，再翻越陡坡、穿越省道 107上山敷设到山顶，在黄家堡新建分输阀井后，经烟斗山东、龙洞关西，朱家岚垭东，鸡公咀南侧，在重庆市九龙坡区白市驿镇新店村五社现有管道 A335 号桩南侧 20米处与原管道碰口。改线管道全长 10.29km。

4）D段：支线改线管道直接从新建阀井接口迁出，沿 S107 省道敷设与原山洞阀室～西城门站支线管线碰口。支线改线管道全长 0.017km。输气管线包括作业带和穿越工程两种类型。

（3）工程布置

①管道工程：管线长度约11.169km。两佛复线干线改线段11.152km，其中，沙坪坝区歌乐山段约2.33km，九龙坡区含谷镇段约5.84km，九龙坡区白市驿镇段约3.00km；连接支线管道段0.017km，位于九龙坡区含谷镇。管道水田作业带宽度24m，旱地为16m，林地为12m（林地横坡段施工作业带按16m考虑），另有Φ219管道与Φ711管道同沟敷设段0.4km，同沟敷设林地作业带宽度14m。局部地形受限制地段，可适当减少施工作业带宽度，施工作业带包括管沟沟槽、堆土区、短时间堆管、简单机械停放等。

表1.1-1 作业带地貌情况表

| 行政区域 | 管线标段 | 长度（km） | 占地类型（km） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 旱地 | 其他草地 | 其他园地 | 沟渠 | 公路用地 | 乔木林地 | 灌木林地 | 竹林地 |
| 沙坪坝区歌乐山镇 | A段 | 0.41 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.004 |  | 0.006 |  |  |
|  | B段 | 0.47 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |  | 0.01 | 0.10 |  |  |
|  | C段 | 1.45 | 0.41 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.70 |  | 0.10 |
| 沙坪坝区 |  | 2.33 | 0.72 | 0.29 | 0.39 | 0.01 | 0.02 | 0.81 |  | 0.10 |
| 九龙坡区含谷镇 | C段 | 5.84 | 0.34 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 4.95 | 0.10 |  |
|  | D段（支线） | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 九龙坡区白市驿镇 | C段 | 3.00 | 1.0 |  |  | 0.01 | 0.02 | 1.67 | 0.30 |  |
| 九龙坡区 |  | 8.86 | 1.34 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 6.62 | 0.42 |  |
| 合计 |  | 11.19 | 2.06 | 0.47 | 0.49 | 0.08 | 0.14 | 7.43 | 0.42 | 0.10 |

②穿越工程：穿越道路13次/146m（S107省道1次/16m、县道新龙路1次/32m、X716县道1次/18m，机耕道及乡村道路10次/80m），穿越小河溪沟8次/84m；除穿越S107省道以及县道采用顶管穿越外，其余穿越全部采用大开挖穿越。穿越工程情况见表1.1-2。

表1.1-2 管线穿越工程情况表

| 序号 | 穿越对象 | 穿越次数 | 穿越位置 | 穿越宽度（m） | 穿越方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A段 |  |  |  |  |
| 1 | 小河溪沟 | 1 | A06～A07 | 4 | 围堰开挖直埋 |
| 二 | B段 |  |  |  |  |
| 1 | 便道 | 1 | B01～B02 | 4 | 大开挖加导管 |
| 2 | 水泥路 | 1 | B02～B03 | 4 |  |
| 3 | 水泥路 | 1 | B03～B04 | 4 |  |
| 4 | 水泥路 | 1 | B06～B07 | 4 |  |
| 5 | 合计 | 4 |  | 16 |  |
| 三 | C段 |  |  |  |  |
| 1 | 乡村路 | 1 | C005~C006 | 8 | 大开挖加导管 大开挖加导管 |
| 2 | 新龙路 | 1 | C014~C015 | 32 |  |
| 3 | 水泥路 | 1 | C036~C037 | 8 |  |
| 4 | 便道 | 1 | C043~C044 | 6 |  |
| 5 | 乡村路 | 1 | C044~C045 | 6 |  |
| 6 | 碎石路 | 1 | C044~C045 | 36 |  |
| 7 | S107省道 | 1 | C070~C071 | 12 | 顶管 |
| 8 | 乡村路 | 1 | C078~C079 | 6 | 大开挖加导管 |
| 9 | X716县道 | 1 | C083~C084 | 14 | 顶管 |
| 10 | 小河溪沟 | 1 | C008~C009 | 8 | 围堰开挖直埋 |
| 11 | 小河溪沟 | 1 | C014~C015 | 4 |  |
| 12 | 小河溪沟 | 1 | C039~C040 | 8 |  |
| 13 | 小河溪沟 | 1 | C043~C044 | 40 |  |
| 14 | 小河溪沟 | 2 | C069~C070 | 10 |  |
| 15 | 小河溪沟 | 1 | C097~C098 | 10 |  |
| 16 | 合计 |  |  | 200 |  |

③阀室工程

两佛复线改线后，原山洞阀室将无法满足工艺要求拟废除，放空火炬，充氮保存，不拆除；在重庆市九龙坡区白市驿镇新店村 S107 省道穿越旁新建山洞阀井，两佛复线天然气放空依托改造段上游中梁阀室和下游高峰阀室。

### 施工组织及工期

（1）施工标段

本工程分为四个标段施工：A段、B段、 C段、D段。

建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处

质量监督单位：石油天然气川渝工程质量监督站

设计单位：四川科宏石油天然气工程有限公司

监理单位：四川华成油气工程建设监理有限公司

检测单位：四川佳诚油气田管道质量检测有限公司

施工单位：四川石油天然气建设工程有限责任公司（线路）

四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司（施工道路）

（2）施工场地

本工程以管线施工为主。经查阅施工组织报告及现场调查，施工场地情况如下。

①一般段施工场地布设

一般段管线施工将施工场地布设在施工作业带中，不另行设计。

②各陡坡困难段施工场地布设

C004-C006号桩陡坡段，施工较为困难，该处陡坡采用拖船布管。在C004-C005号桩间平地设置施工场地及临时堆管场，卷扬机及其他施工设备材料、管材等，通过C001号桩新建道路及作业带施工便道运至该处。管沟开挖使用人工风镐开挖。

C010-C011陡坡段，该处陡坡采用拖船布管。在C011号桩位置平整场地，设置施工场地及临时堆管场，卷扬机及其他施工设备材料、管材等，通过绕行道路进入作业带后沿作业带施工便道运至C011桩位置。卷扬机设置在C011号桩。管沟开挖使用人工风镐开挖。

C020-C022号桩陡坡段，该段为V型冲沟，位于崇兴生命纪念园旁，有C020-C021及C021-C022两处陡坡，该两处陡坡采用索道布管。索道横跨冲沟架设，在C020及C022桩坡顶设置索道支架。因此需设置施工场地，施工场地大小约30m×35m。

C042-C043及C043-C044两处陡坡。该段为V型冲沟，该处陡坡采用索道布管。在C042及C045号桩V型冲沟两侧的高点附近各设置一个索道布管施工场地，施工场地大小约30m×35m，并各搭设一个索道桅杆。卷扬机安装在C045桩处施工场地，陡坡段及沟底段防腐管也堆放在C045桩场地内。

C068～C069号桩段陡坡，该段位于V型冲沟尽头的一侧陡坡，采用索道布管。临时堆管场设置在坡顶的C068号桩处，并在C068及C069号桩附近各设置一个30m×30m大小的索道施工场地，并各架设一个索道桅杆。

C069～C072号桩段陡坡，该处陡坡为V型冲沟的另一侧陡坡，陡坡中部有S107省道顶管穿越1处（C070-C071桩间）。施工卷扬机场地设置在C072-C073桩间，施工场地大小约30m×30m，该处地形坡度较缓，可降坡开凿出施工平台。两段陡坡均通过此卷扬机牵引拖船放管。

表1.1-3 施工场地设置

| 序号 | 施工场地位置桩号 | 起止桩号 | 施工场地尺寸(m) | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C004 | C004-C006 | 35m×35m | 0.12 |
| 2 | C011 | C010-C011 | 35m×35m | 0.12 |
| 3 | C020及C022桩 | C020-C022 | 30m×35m | 0.10 |
| 4 | C042 | C042-C043 | 30m×35m | 0.10 |
| 5 | C045 | C043-C044 | 30m×35m | 0.10 |
| 6 | C068 | C068～C069 | 30m×30m | 0.09 |
| 7 | C073 | C069～C072 | 30m×30m | 0.09 |
| 8 | 合计 |  |  | 0.72 |

（3）堆管场

管线沿线根据施工需要设置了10个堆管场，堆管场总占地面积0.95hm2，多布置在地势较平坦、便于施工的旱地和林草地。管线工程其它临时施工场地均布置在管线作业带内，未单独增加临时用地。

表1.1-4 堆管场设置

| 序号 | 堆场位置桩号 | 起止桩号 | 管道长度(m) | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A007 | A01～A07 | 414.67 | 0.08 |
| 2 | B001 | B01～B04 | 315.8 | 0.05 |
| 3 | B007 | B04～B07 | 181.79 | 0.04 |
| 4 | C001 | C001～C011 | 773.93 | 0.15 |
| 5 | C037 | C034～C039 | 199.98 | 0.04 |
| 6 | C045 | C044～C068-2 | 1864.39 | 0.36 |
| 7 | C070 | C068-2～C071 | 354.33 | 0.07 |
| 8 | C088 | C084～C090 | 790.46 | 0.15 |
| 9 | C088 |  |  |  |
| 10 | C040 | C039～C040 |  | 0.01 |
| 11 | 合计 |  |  | 0.95 |

（4）施工便道

本工程沿线有众多现状道路，如省道、县道以及乡村公路，外部交通条件较好。针对部分路段，需要修建少量的临时施工便道。经统计，工程新建施工道路4段，分别为：歌乐山起点段0.13km，重庆崇兴生命纪念园段0.18km，爱林养老院段0.37km，净龙村段0.24km；施工绕行便道5.00km，绕行便道均布设在施工作业带内。施工便道多沿地势平坦的旱地布置，不形成较高的边坡，路面宽度约4.5m。

表1.1-5  临时道路统计表

| 序号 | 道路名称 | 长度（km） | 管道中线桩号 | 占地面积（万m2） | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 歌乐山起点段 | 0.13 | C001 | 0.11 | 林地 |
| 2 | 重庆崇兴生命纪念园段 | 0.18 | C019 | 0.18 | 旱地 |
| 3 | 爱林养老院段 | 0.37 | C034 | 0.28 | 旱地 |
| 4 | 净龙村段 | 0.24 | C049 | 0.28 | 旱地 |
| 合计 | 0.92 | / | 0.85 |  |

（5）施工工期

本工程开工时间为2016年9月3日，2017年6月29日建设单位组织对工程A、B段线路进行了中间交接， 2017年11月30日建设单位组织对工程C、D段线路进行了中间交接，2018年3月16日工程完工交接。

### 土石方情况

经查阅主体工程竣工验收资料、主体监理计量资料，结合现场调查和踏勘，工程土石方总挖方9.60万m3（含表土剥离2.53万m3），总填方11.94万m3（含表土回填4.87万m3），其中借方2.34万m3，为外购表土，工程不存在永久弃渣。

管线沿途土石方全部就近在作业带内回填、平整利用。

穿越小型河流的土石围堰所需土方就近从管线开挖中借取，穿越工程完成后围堰拆除并将土方再次运至附近管线作业带回填。

工程实际土石方平衡情况见表1.1-6。

表1.1-6 项目实际土石方平衡情况表

| 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方 | 表土 | 小计 | 土石方 | 表土 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 管道工程 | 5.12 | 2.06 | 6.49 | 5.12 | 4.40 | 8.83 |  |  |  |  | 2.34 | 表土外购 |  |  |
| 道路工程 | 1.57 | 0.25 | 2.51 | 1.57 | 0.25 | 2.51 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 施工场地 | 0.38 | 0.22 | 0.60 | 0.38 | 0.22 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 7.07 | 2.53 | 9.60 | 7.07 | 4.87 | 11.94 | 0.00 |  | 0.00 |  | 2.34 |  | 0.00 |  |

说明：穿越工程土石方含河流穿越围堰工程土石方。

### 征占地情况

根据工程完工报告和结算书，本工程总用地面积17.73hm2，其中，沙坪坝区用地面积4.63hm2，九龙坡区用地面积13.10hm2。工程征占地情况见表1.1-3。由于阀室更改为阀井，因此永久占地不足1m2，因此忽略不计，全线均为管线工程，占地性质均为临时用地。

表1.1-7 征占地情况表

| 行政区划 | 工程单元 | 工程占地 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 旱地 | 其他草地 | 其他园地 | 沟渠 | 公路用地 | 乔木林地 | 灌木林地 | 竹林地 | 合计 |
| 沙坪坝区 | 管道工程 | 1.15 | 0.46 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 1.55 |  | 0.16 | 3.96 |
|  | 堆管场 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
|  | 施工场地 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
|  | 道路工程 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.11 |
|  | 合计 | 1.71 | 0.46 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 1.66 |  | 0.16 | 4.63 |
| 九龙坡区 | 管道工程 | 2.14 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 7.94 | 0.54 |  | 11.25 |
|  | 堆管场 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
|  | 道路工程 |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.74 |
|  | 施工场地 |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |
|  | 合计 | 3.51 | 0.3 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 8.42 | 0.54 | 0 | 13.10 |
| 合计 | 管道工程 | 3.29 | 0.76 | 0.78 | 0.09 | 0.1 | 9.49 | 0.54 | 0.16 | 15.21 |
|  | 堆管场 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |
|  | 道路工程 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |
|  | 施工场地 |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  | 0.72 |
| 合计 | 4.24 | 0.76 | 0.78 | 0.09 | 0.1 | 11.06 | 0.54 | 0.16 | 17.73 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建情况

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

## 项目区概况

### 自然条件

（1）地形、地貌

拟建管道区域属于低山丘陵地貌，沿线地形起伏大，高程为363.5m~568.1m，山脉横贯南北，绵延数公里。管道由北向南铺设，受城镇发展，管道只能铺设于山脉上部。

（2）地质构造

沙坪坝区处于四川盆地东部。燕山运动和喜马拉雅运动是地壳急剧强烈褶皱，形成四川盆地，在盆地内也形成一些山脉，其中华蓥山在北东方向在合川三汇坝分为三个支脉呈扫帚状再向南西方向延伸，形成中梁山、缙云山和沥鼻峡山，从而构成沙坪坝区地貌格局。

九龙坡区位于观音峡背斜南延段，其中以中梁山背斜为代表，属新华夏系川东褶皱带华蓥山帚状褶皱群，褶皱群的主体—华蓥山复式背斜经三汇坝向南后即分为呈帚状散开的观音峡、温塘峡、沥鼻侠三个背斜和期间的三个向斜。区内断层主要发育于中梁山背斜区域，不同序次和不同等级的断层极发育。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），规划区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35秒。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），抗震设防烈度为6度。

（3）气象

本工程所在的重庆市沙坪坝区和九龙坡区处于四川盆地亚热带湿润气候区，具有冬暧春早，夏多伏旱，无霜期长等特点。区内常年平均温度为17.3℃。全年最热为8 月，最冷为1 月，极端最高气温为39.8℃。极端最低气温为-2.6℃。区内全年无霜期平均319.1 天，最长365 天，最短 284 天。区域多年平均降水量1099.8mm，最大年降水量1532.3mm，最少年降水量495.3mm。最大年与最少年相差3 倍多，但95%的年份均在1000mm 以上。

（4）水文

项目所在区域河流均属长江水系，较大的溪河有嘉陵江、梁滩河、虎溪河、清水溪、凤凰溪、詹家溪、南溪口溪。本工程拟建管道距离区域内水系较远，沿线未穿越河流，仅穿越山间冲沟。

（5）土壤

根据土壤普查资料统计，项目区域内土壤主要分为水稻土、紫色土、黄壤、黄棕壤等土类。

（6）植被

管线区域植被多样，以山地林场为主并有部分低山垦殖区，土壤主要为紫色土类，适宜热带作物生长，种植的经济作物有棉花、油菜、花椒等；农作物有小麦、红苕、玉米、豌豆、花生等。山地植被区主要有针叶林、阔叶林（含经济林）、灌木林、竹林四种，植被覆盖率达75%以上。

### 水土流失及防治情况

（1）区域水土流失情况

根据“2016年《重庆市水土保持公报》”显示，沙坪坝区水土流失面积达125.09km2，占幅员面积的32.62%，平均侵蚀模数882t/（km2·a），年均土壤侵蚀总量11.04万t。水土流失面积中，其中轻度流失面积62.24km2，占流失面积的49.76%；中度流失面积39.33km2，占流失面积的31.44%；强烈流失面积12.70km2，占流失面积的10.15%；极强烈流失面积10.76km2，占流失面积的8.60%；剧烈流失面积0.06km2，占流失面积的0.05%。

九龙坡区水土流失面积达116.41km2，占幅员面积的26.28%，平均侵蚀模数2207t/（km2·a），年均土壤侵蚀总量25.70万t。水土流失面积中，其中轻度流失面积54.41km2，占流失面积的46.74%；中度流失面积33.82km2，占流失面积的29.05%；强烈流失面积18.38km2，占流失面积的15.79%；极强烈流失面积9.51km2，占流失面积的8.17%；剧烈流失面积0.29km2，占流失面积的0.25%。

（2）项目区水土流失情况

项目区水土流失类型属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀强度以轻度为主，侵蚀形式以面蚀为主，局部地区存在重力侵蚀，容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目区沙坪坝区和九龙坡区不属于国家级水土流失重点防治区。根据《重庆市人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，沙坪坝区和九龙坡区属于重庆市水土流失重点预防保护区。

据水保方案，本工程原地貌土壤侵蚀模数为1488t/(km2·a)。

根据现场踏勘，项目沿线未发现崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

# 水土保持方案和设计情况

## 主体工程设计

为适应管道沿线地区的开发建设，同时为保障该区域的天然气管道的安全平稳运行，2015年5月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司下达《关于授权审批两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程有关工作的通知》（油气〔2015〕318号）；中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处决定将两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程纳入建设计划。2015年12月编制完成了《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程可行性研究报告》。2016年3月，四川静远工程咨询有限公司完成了《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程初步设计》。2016年7月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处委托四川科宏石油天然气工程有限公司编制完成了《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程施工图设计》。

## 水土保持方案

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司受中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处委托于2015 年6月编制完成《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案报告书》，2015年10月28日，重庆市水利局对该水土保持方案进行了批复（渝水许可[2015]208号）。

## 水土保持方案变更

根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号）及《重庆市水利局关于转发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（渝水[2016]83号）中的相关规定，分析评价两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程变更情况，详见表 2.3-1。经过分析，本工程实际建设情况与水保方案批复情况存在一定变化，根据“办水保[2016]65号”及“渝水[2016]83号”，变化内容均不属于“办水保[2016]65号”中第三条、第四条、第五条，因此，本工程变更纳入水土保持设施验收管理，无需进行水土保持方案变更。

表 2.3-1  水土保持方案变更情况分析

| 办水保[2016]65号 规定条款 | 批复情况 | 实际情况 | 变化 幅度 | 分析评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的 | 不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区；涉及重庆市水土流失重点监督区 | 九龙坡区的白市驿镇、含谷镇，沙坪坝区歌乐山镇涉及重庆市水土流失重点预防区 | 无变化 | 本工程涉及的区属于重庆市水土流失重点预防区 |
|  | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 34.56hm² | 17.73hm² | -49% | 实际防治责任范围减少 |
|  | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 17.98万m³ | 20.34万m³ | +13.10% | 实际土石方量增加，但在30%以内 |
|  | 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 16.6km | 11.186km | +8% | 横向位移无超过300m的线路 |
|  | 施工道路或者伴行道路等长度增加20%以上的 | 7km | 0.92km | -86.80% | 实际施工道路减少 |
| 第四条 | 表土剥离量减少30%以上的 | 2.07万m³ | 2.53万m³ | +11.59% | 实际表土剥离量增加 |
|  | 植物措施总面积减少30%以上的 | 13.21hm² | 14.77hm² | 11.81% | 实际植物措施总面增加 |
|  | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 |  |  |  | 水土保持措施体系发生一定变化，但水土流失基本控制 |
| 第五条 | 在水保方案确定的废弃砂、石、土等专门存放地外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到20%以上的 |  |  |  | 不涉及，无须做变更 |

注：表中变化幅度=（实际数值-批复数值）/批复数值。

## 水土保持后续设计

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司在开展水土保持方案编制时，两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程已经完成初步设计，水土保持方案基本按照初步设计来编制。水土保持方案批复后，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处将水土保持投资纳入了项目概算。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 水保方案设计防治责任范围

根据重庆市水利局渝水许可〔2015〕208号，本工程防治责任范围主要包括项目建设区及直接影响区，防治责任范围总面积为34.56hm2，项目建设区即工程永久占地和施工期的临时占地，其中项目建设区面积为21.24hm2，直接影响区指上述区域以外，由于本工程的建设活动而造成水土流失危害的直接影响区域，直接影响区面积为13.32hm2，详见表3.1-1。

表3.1-1                批复的防治责任范围面积统计表	      单位：hm2

| 行政区 | 工程单元 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙坪坝区 | 管道工程 | 4.08 | 1.79 | 5.87 |
|  | 堆管场 | 0.25 | 0.03 | 0.28 |
|  | 道路工程 | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
|  | 小计 | 5.53 | 3.62 | 9.15 |
| 九龙坡区 | 管道工程 | 11.95 | 5.17 | 17.12 |
|  | 堆管场 | 0.63 | 0.08 | 0.71 |
|  | 阀室 | 0.16 | 0.05 | 0.21 |
|  | 道路工程 | 2.97 | 4.40 | 7.37 |
|  | 小计 | 15.71 | 9.70 | 25.41 |
| 合计 | 管道工程 | 16.03 | 6.96 | 22.99 |
|  | 堆管场 | 0.88 | 0.11 | 0.99 |
|  | 阀室 | 0.16 | 0.05 | 0.21 |
|  | 道路工程 | 4.17 | 6.20 | 10.37 |
|  | 合计 | 21.24 | 13.32 | 34.56 |

### 实际防治责任范围

根据工程施工资料及现场勘察、调查核实，确定工程水土流失防治责任范围面积为17.73hm2，均为临时用地。监测过程中地表扰动面积均算在防治责任范围内，项目区内不存在直接影响区。各监测分区防治责任范围详见表3.1-2。

表3.1-2                 监测防治责任范围统计表               单位：hm2

| 项目区 | 实际发生 | 占地性质 |
| --- | --- | --- |
| 沙坪坝区 | 管道工程 | 3.96 | 临时占地 |
|  | 堆管场 | 0.32 | 临时占地 |
|  | 道路工程 | 0.11 | 临时占地 |
|  | 施工场地 | 0.24 | 临时占地 |
|  | 小计 | 4.63 | / |
| 九龙坡区 | 管道工程 | 11.25 | 临时占地 |
|  | 堆管场 | 0.63 | 临时占地 |
|  | 道路工程 | 0.74 | 临时占地 |
|  | 施工场地 | 0.48 | 临时占地 |
|  | 小计 | 13.10 | / |
| 合计 | 17.73 |  |

### 防治责任范围变化情况

本工程监测的防治责任范围与批复的防治责任面积相比减少16.83hm2，其中，管道工程区减少7.78hm2，阀室工程区减少0.21hm2，堆管场减少0.04hm2，道路工程减少了9.52hm2，施工场地增加了0.72 hm2。详见表3.1-3。

表3.1-3            本工程防治责任范围变化统计表               单位：hm2

| 项目区 | 方案设计 | 实际发生 | 变化 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区 | 直接影响区 |  |  |  |
| 沙坪坝区 | 管道工程 | 4.08 | 1.79 | 3.96 | -1.91 | 临时占地 |
|  | 堆管场 | 0.25 | 0.03 | 0.32 | +0.04 | 临时占地 |
|  | 道路工程 | 1.20 | 1.80 | 0.11 | -2.89 | 临时占地 |
|  | 施工场地 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | +0.24 | 临时占地 |
|  | 小计 | 5.53 | 3.62 | 4.63 | -4.52 | / |
| 九龙坡区 | 管道工程 | 11.95 | 5.17 | 11.25 | -5.87 | 临时占地 |
|  | 堆管场 | 0.63 | 0.08 | 0.63 | -0.08 | / |
|  | 阀室 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | -0.21 | 临时占地 |
|  | 道路工程 | 2.97 | 4.40 | 0.74 | -6.63 | 临时占地 |
|  | 施工场地 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | +0.48 | 临时占地 |
|  | 小计 | 15.71 | 9.70 | 13.10 | -12.31 | / |
| 合计 | 管道工程 | 16.03 | 6.96 | 15.21 | -7.78 | 临时占地 |
|  | 阀室工程 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | -0.21 | / |
|  | 堆管场 | 0.88 | 0.11 | 0.95 | -0.04 | 临时占地 |
|  | 道路工程 | 4.17 | 6.20 | 0.85 | -9.52 | 临时占地 |
|  | 施工场地 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | +0.72 | 临时占地 |
| 总计 | 21.24 | 13.32 | 17.73 | -16.83 | / |

防治责任变化原因如下：

由于将项目影响区直接划入项目建设区内，因此在验收过程中已无直接影响区，因此面积减少。本次仅分析除直接影响区外的建设区与实际建设范围的变化情况及变化原因。

由于线路调整等原因，工程实际占地面积较方案设计有所变化，根据工程征地文件及临时用地资料，线路在建设过程中优化线路走向，管道工程减少了0.72hm2，直接影响区减少了6.96 hm2； 施工道路新建4处，较水保编制阶段简单更详细，优化新建便道的选址及长度，因此施工道路减少了3.32 hm2，直接影响区减少了6.20 hm2，由于部分管线施工较为困难，更换施工工艺后采用拖船及索道等方式布管，因此增加施工场地的布设数量及面积，施工场地增加采用较方案批复的占地面积增加了0.72hm2。由于对项目走向的优化，优化堆管场的数量及面积。因此堆管场增加0.07 hm2，直接影响区减少了0.11hm2 ；由于阀室变更为阀井，因此阀室工程面积减少了0.16 hm2，直接影响区减少了0.05 hm2。

## 弃渣场设置

根据《重庆市水利局关于两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案的批复》（渝水许可[2015]208号），本工程不产生永久弃渣，不涉及弃渣场。根据调查，本工程在实际建设过程中未产生永久弃渣，未设置弃渣场。

## 取土场设置

根据《重庆市水利局关于两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案的批复》（渝水许可[2015]208号），本工程不涉及取土场。根据调查，工程土石方总挖方9.60万m3（含表土剥离2.53万m3），总填方11.94万m3（含表土回填4.87万m3），其中借方2.34万m3，为外购表土。

## 水土保持措施总体布局

### 水保方案设计防治措施

经查阅《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案》（报批稿）（以下简称“《水保方案》”），《水保方案》设计防治措施考虑如下。

（1）管道工程防治区

浅丘敷设工程区：作业带开挖前，首先对表土进行剥离。剥离表土及回填土堆放于作业带一侧，为防止降雨对临时堆土冲刷造成水土流失，方案对临时堆土增设临时覆盖措施。对于原土地利用类型为草地和林地的区域，在管道中线两侧 5m 内撒播草籽，在管道中心线两侧 5m 外的区域，撒播草籽和种植短根灌木。

顺坡敷设工程区：管道爬坡敷设时，首先对表土进行剥离，剥离表土和回填土分开堆放于管道作业带一侧。临时堆土在陡坡段极易向下滑动，超出作业范围，造成水土流失和周边环境破坏。因此，在临时堆土下坡侧采用编织袋装填土进行挡护，并对临时堆土采取临时覆盖措施。管道埋设后，结合线路设置的横坡挡土墙，在管道作业带形成小型台地，然后覆盖表层土最终恢复为林草地或者耕地。

横坡敷设工程区：管道横坡敷设时，首先对表土进行剥离。临时堆土极易向下滑动，超出作业范围，造成水土流失和周边环境破坏。因此，在临时堆土堆放前，应先在作业带下坡侧设置编织袋装填土挡护，然后再进行临时堆土堆放，剥离表土和回填土分开堆放于管道作业带一侧。管道敷设结束后，主体设计在作业带上坡汇水侧设置浆砌石截水沟，排导坡面径流，并通过排水沟最终引入自然水系。结合线路设置的横坡挡土墙，保证作业带土地稳定，然后覆盖表层土最终恢复为林草地或者耕地。

穿越河流：对可剥离区域进行表土剥离，后期覆土整地，对河流两岸施工场地绿化；场地修建临时排水沟，出水口设临时沉砂池；对开挖临时堆土拦挡、覆盖；管道敷设结束后，两岸修筑护坡堡坎；拆除围堰。

穿越道路：本工程管道穿越道路采用顶管方式及大开挖。施工过程中，顶管作业将产生少量弃渣，弃渣可就近平铺于附近低洼处；开挖穿越的临时堆土就近堆放，雨季采取彩条布覆盖。顶管或开挖穿越结束后，恢复原有路面，施工迹地及时进行土地整治，并撒播草籽，减少因地面裸露造成的水土流失。

（2）道路工程防治区

道路进行表土剥离、表土临时堆放防护、临时排水沉沙、临时拦挡以及土地整治、植被恢复等措施。

（3）堆管场防治区

堆管场主要占用土地类型为耕地，工程施工扰动和破坏程度较低。施工结束后采取土地整治措施恢复耕种。施工期间增加临时排水沟，排除场内积水，主要位置在坡面地带上游来水侧。

《水保方案》设计防治措施体系见表3.4-1。

3.4-1 《水保方案》设计防治措施体系表

| 防治分区 | 水土保持措施 |
| --- | --- |
| 管道工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离及回覆、覆土整地、浆砌石排水沟 |
|  | 植物措施 | 种植灌草 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡、临时覆盖 |
| 阀室工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离、表土回填、整地、碎石铺装 |
|  | 植物措施 | 种植草坪、行道树 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 |
| 道路工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离、覆土整地、修筑田埂 |
|  | 植物措施 | 灌草绿化 |
|  | 临时措施 | 临时排水、沉砂池、临时拦挡、临时覆盖 |
| 堆管场防治区 | 工程措施 | 土地整地 |
|  | 植物措施 | 播撒绿化 |
|  | 临时措施 | 临时排水 |

表3.4-2 《水保方案》设计防治措施及工程量表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 措施工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主体设计 | 备注 |
| 管道工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 12152 | 耕地表土剥离厚度按 30cm，林草地表土剥 离厚度按 25cm，表土剥离宽度为 4m |
|  |  | 表土回填 | m3 | 12152 | 回填宽度和厚度与表土剥离一致 |
|  |  | 整地 | hm2 | 15.96 |  |
|  |  | 浆砌石排水沟 | m | 1000 | 梯形断面，断面底宽为 0.35m，深 0.35m， 边坡为 1：0.5，比降为 1~2% |
|  | 植物措施 | 灌木 | 株 | 8300 | 黄荆，株行距 2.0m×2.0m，2 年生苗，整地 规格 40×30cm（挖坑直径×坑深） |
|  |  | 播撒草籽 | hm2 | 10.54 | 三叶草、狗牙根和多年生黑麦草混播，比例 1:1:1，撒播量 60kg/hm 2 ，共 100.2kg |
|  | 临时措施 | 编织袋拦挡 | m | 5704 |  |
|  |  | 彩条布覆盖 | m2 | 4000 |  |
| 阀室工程防治区 | 工程措施 | 碎石铺装 | m2 | 435 |  |
|  |  | 浆砌砖排水沟 | m | 103 | 梯形断面，底宽 0.35m，深 0.35m，边坡 1： 0.5，比降为 1~2% |
|  |  | 表土剥离 | m3 | 30 |  |
|  |  | 表土回填 | m3 | 230 |  |
|  |  | 整地 | m2 | 9000 |  |
|  | 植物措施 | 种植草坪 | m2 | 900 | 黄荆，株行距 2.0m×2.0m，2 年生苗，整地 规格 40×30cm（挖坑直径×坑深） |
|  |  | 乔、灌木 | 株 | 200 | 三叶草、狗牙根和多年生黑麦草混播，比例 1:1:1，撒播量 60kg/hm 2 ，共 5.4kg |
|  | 临时措施 | 彩条布覆盖 | m² | 100 |  |
| 道路防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 8550 | 耕地表土剥离厚度按 30cm，林草地表土剥 离厚度按 25cm，表土剥离宽度为 4.5m |
|  |  | 表土回填 | m3 | 8550 | 回填深度和厚度同表土剥离 |
|  |  | 整地 | hm2 | 4.17 |  |
|  | 植物措施 | 灌木 | 丛 | 4200 | 马尾松，株行距 2.0m×2.0m，2 年生苗，整地规格 40×30cm（挖坑直径×坑深） |
|  |  | 植草 | hm2 | 1.67 | 三叶草、狗牙根和多年生黑麦草混播，比例1:1:1，撒播量 60kg/hm 2 ，共 100.2kg |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 7000 | 矩形断面，0.3m×0.3m，素土夯实 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 7 | L×B×H= 2m×1m×1m，素土夯实 |
|  |  | 编织袋拦挡 | m3 | 1800 |  |
|  |  | 彩条布覆盖 | m2 | 5600 |  |
| 堆管场防治区 | 工程措施 | 整地 | hm2 | 0.88 |  |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 350 | 矩形断面，0.3m×0.3m，素土夯实 |

### 实际完成防治措施

根据工程完工报告和结算书，本工程在施工过程中以及施工末期，完成了主要的工程措施、植物措施及临时措施。实际完成防治措施工程量与《水保方案》设计防治措施工程量对比见表3.1-6。

#### 工程措施量统计

据主体工程监理资料、竣工验收资料等，项目完成的工程措施主要如下：

(1) 管道工程防治区：土地整治15.21hm2，表土剥离20691.00m3，表土回填44091.00 m3，浆砌石排水沟1115.00m，挡土墙及堡坎16600.00 m3，DN1200过水管涵200.00m，混凝土排水沟500.00 m3，复耕3.29 hm2，修建修筑田埂864 m3。

(2)堆管场防治区：土地整治0.95hm2，复耕0.95 hm2。

（3）道路工程防治区：土地整治0.85hm2，表土剥离2560.00m3，表土回填2560.00 m3，挡土墙20.00 m3。

（4）施工场地防治区：土地整治0.72hm2，表土剥离2160.00m3，表土回填2160.00 m3。

详见表3.4-3。

表3.4-3       实际完成工程措施工程量与方案设计工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 工程量 | 实际完成 工程量 | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 15.96 | 15.21 | -0.84 |
| 2 | 表土剥离 | m3 | 12152.00 | 20691.00 | +8539.00 |
| 3 | 表土回填 | m3 | 12152.00 | 44091.00 | +31939.00 |
| 4 | 浆砌石排水沟 | m | 1000 | 1115 | +115.00 |
| 5 | 混凝土排水沟 | m3 | 0.00 | 500.00 | +500.00 |
| 6 | 复耕 | hm2 | 0.00 | 3.29 | +3.29 |
| 7 | 修筑田埂 | m3 | 0.00 | 864 | +864 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.88 | 0.95 | +0.07 |
| 2 | 复耕 | hm2 |  | 0.95 | +0.95 |
| 三.道路工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 4.17 | 0.85 | -3.32 |
| 2 | 表土剥离 | m3 | 8550.00 | 2560.00 | -5990 |
| 3 | 表土回填 | m3 | 8550.00 | 2560.00 | -5990 |
| 4 | 挡土墙 | m3 | 0.00 | 20.00 | +20.00 |
| 四、施工场地防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 |  | 0.72 | +0.72 |
| 2 | 表土剥离 | m3 |  | 2160 | +2160 |
| 3 | 表土回填 | m3 |  | 2160 | +2160 |
| 五、阀室工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石铺装 | m2 | 435 | 0.00 | -435 |
| 2 | 浆砌砖排水沟 | m | 103 | 0.00 | -103 |
| 3 | 表土剥离 | m3 | 30 | 0.00 | -30 |
| 4 | 表土回填 | m3 | 230 | 0.00 | -230 |
| 5 | 整地 | m2 | 9000 | 0.00 | -9000 |

#### 植物措施量统计

据主体工程监理资料、竣工结算资料等，项目工程植物措施主要为栽植灌木和撒播草籽以及挂网护坡，绿化品种主要为黄荆、狗牙根、黑麦草、三叶草等。共计完成植物措施工程量如下：

（1）管道工程防治区：撒播草籽10.54hm2，栽植灌木5510株。

（2）道路工程防治区：撒播草籽0.80hm2，栽植灌木2125株。

（3）施工场地防治区：撒播草籽0.70hm2，栽植灌木1800株。

详见表3.4-4。

表3.4-4    实际完成植物措施工程量与方案设计工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 10.54 | 10.54 | +0.29 |
| 2 | 灌木 | 株 | 8300 | 5510 | +4210 |
| 二.道路工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 1.67 | 0.80 | -0.82 |
| 2 | 灌木 | 株 | 4200 | 2125 | -2075 |
| 三、阀室工程防治区 |  |  |  |  |  |
|  | 种植草坪 | hm2 | 0.09 |  | -0.09 |
|  | 乔、灌木 | 株 | 200. |  | -200 |
| 四、施工场地防治区 |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 | hm2 |  | 0.70 | +0.72 |
|  | 灌木 | 株 |  | 1800 | +1800 |

#### 临时措施量统计

在工程施工过程中，为及时排导项目区靠山体一侧来水，有效的减轻对施工过程中的水土流失，开挖了临时土质排水沟，并对临时堆土、开挖边坡采用了彩条布覆盖及编织袋装填土挡护。完成的水土保持临时措施主要如下：

（1）管道工程防治区：编织袋装填土挡护8556.00m³，彩条布覆盖4500.00m²，临时排水沟22338.00m。

（2）道路工程防治区：编织袋装填土挡护736.00m³，彩条布覆盖1000.00m²，临时排水沟920.00m。

（3）施工场地防治区：彩条布覆盖1200.00m²，临时排水沟490.00m。

临时措施实施完成工程量详见表3.4-5。

表3.4-5      实际完成临时措施工程量与设计工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 编织袋装填土挡护 | m3 | 5704.00 | 8556.00 | +2852.00 |
| 2 | 彩条布覆盖 | m2 | 4000.00 | 4500.00 | +500.00 |
| 3 | 临时排水沟 | m | 0.00 | 22338.00 | +22338.00 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 360 | 0.00 | -360.00 |
| 三.道路工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时沉沙池 | 座 | 7.00 | 0.00 | -7.00 |
| 2 | 临时排水沟 | m | 7000.00 | 920.00 | -6080 |
| 3 | 编织袋装填土挡护 | m3 | 1800.00 | 736.00 | -1064 |
| 4 | 彩条布覆盖 | m2 | 5600.00 | 1000.00 | -4600.00 |
| 四、阀室工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 临时措施 | 彩条布覆盖 | m² | 100 | 0.00 | -100 |
| 五、施工场地防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 0.00 | 490 | +490 |
| 2 | 彩条布覆盖 | m2 | 0.00 | 1200 | +1200 |

## 水土保持设施完成情况

3.5.1防治措施布设情况

根据工程完工报告和结算书，结合现场踏勘和咨询建设单位、施工单位以及监理单位，本工程在管线作业带主要布设了挡墙堡坎、表土剥离、表土回填、整地、复耕、撒播种草、移栽灌木、编织袋临时拦挡等措施，在道路工程主要布设了表土剥离、表土回填、整地等措施，在堆管场主要布设了表土剥离、表土回填、整地、植草、临时排水沟等措施，各项措施布设位置、时间、工程量见表3.5-1。

表3.5-1 防治措施实施情况表

| 序号 | 措施名称 | 实施时间 | 实施位置 | 实施内容及工程量 | 水土保持功能分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道工程防治区 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 表土剥离 | 2016.5～2017.12 | 作业带表土可剥离区域（耕地、林草地） | 表土剥离20691 m3 | 具有保存土壤资源的作用 |
| 1.2 | 表土回填 | 2016.7～2018.1 | 作业带原耕地、林草地 | 表土回填44091 m3 | 具有保存土壤资源的作用 |
| 1.3 | 整地 | 2016.7～2018.5 | 作业带原耕地、林草地等扰动区域 | 土地整治17.00hm2 | 具有平整土地、防治水土流失效果 |
| 1.4 | 修筑田埂 | 2018.3～2018.10 | 原坡度小于5°的耕地地块边缘 | 修筑田埂864 m3 | 具有整地、改变微地形、防治水土流失效果 |
| 1.5 | 浆砌石排水沟 | 2016.7～2017.8 | 管道沿线陡坡、陡坎、斜坡处外侧 | 浆砌石排水沟1115m | 具有排导雨水、防治水土流失的效果 |
| 1.6 | 混凝土排水沟 | 2016.7～2017.8 | 管道沿线陡坡、陡坎、斜坡处外侧 | 混凝土排水沟500 m3 | 具有排导雨水、防治水土流失的效果 |
| 1.7 | 复耕 | 2018.3～2018.10 | 对临时占用耕地进行恢复生产力 | 复耕3.29 hm2 | 具有加固土壤，固持土体防止水土流失效果 |
| 2 | 植物措施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 植草 | 2018.2～2018.12 | 作业带原林草地区域 | 撒播种草10.54hm2 | 增加地表覆盖，具有固持土体、防止水土流失效果 |
| 2.2 | 移栽树木 | 2019.2 | 作业带内原乔木 | 移栽灌木5510株 | 增加地表覆盖，具有固持土体、防止水土流失效果 |
| 3 | 临时措施 |  |  |  |  |
| 3.1 | 编织袋拦挡 | 2016.7～2017.9 | 作业带横坡段下侧边坡 | 编织袋拦挡临时拦挡8556m3 | 具有防止土石方滚落、防止水土流失效果 |
| 3.2 | 彩条布覆盖 | 2016.7～2017.9 | 作业带裸露边坡 | 彩条布覆盖4500m² | 具有防治雨水冲刷、防止水土流失效果 |
| 3.3 | 临时排水沟 | 2016.3～2018.10 | 作业带旁 | 临时排水沟22338m | 排导施工期地表径流、防止水土流失 |

续表3.5-1 防治措施实施情况表

| 序号 | 措施名称 | 实施时间 | 实施位置 | 实施内容及工程量 | 水土保持功能分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 施工场地防治区 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 表土剥离 | 2017.5 | 施工场地内可剥离区域（主要为耕地） | 表土剥离2900 m3 | 具有保存土壤资源的作用 |
| 1.2 | 表土回填 | 2018.3 | 施工场地内绿化区域 | 表土回填375 m3 | 具有保存土壤资源的作用 |
| 1.3 | 整地 | 2018.3 | 施工场地内绿化区域 | 土地整治750m2 | 具有平整土地、防治水土流失效果 |
| 2 | 植物措施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 播撒草籽 | 2018.12 | 施工场地内绿化区域 | 撒播细叶结缕草0.70hm2 | 增加地表覆盖，具有固持土体、防止水土流失效果 |
| 2.2 | 移栽灌木 | 2018.12 | 施工场地内原林草地区域 | 移栽灌木1800株 | 增加地表覆盖，具有固持土体、防止水土流失效果 |
| 3 | 临时措施 |  |  |  |  |
| 3.1 | 彩条布覆盖 | 2017.5～2018.3 | 施工场地裸露边坡 | 彩条布覆盖1200m² | 具有防治雨水冲刷、防止水土流失效果 |
| 3.2 | 临时排水沟 | 2017.5～2018.3 | 施工场地旁 | 临时排水沟490m | 排导施工期地表径流、防止水土流失 |

续表3.5-1 防治措施实施情况表

| 序号 | 措施名称 | 实施时间 | 实施位置 | 实施内容及工程量 | 水土保持功能分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 道路工程防治区 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 表土剥离 | 2016.3～2017.7 | 施工便道内表土可剥离区域 （耕地、林草地） | 表土剥离2560m3 | 具有保存土壤资源的作用 |
| 1.2 | 表土回填 | 2017.12～2018.9 | 施工便道内原耕地、林草地 | 表土回填2560 m3 | 具有保存土壤资源的作用 |
| 1.3 | 整地 | 2017.12～2018.9 | 施工便道内原耕地、林草地 | 土地整治1.44 hm2 | 具有平整土地、防治水土流失效果 |
| 1.4 | 挡土墙 | 2016.4~2017.8 | 在施工便道下边坡修建挡土墙 | 挡土墙20.00 m3 |  |
| 2 | 植物措施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 播撒草籽 | 2018.3～2018.9 | 施工便道内原林草地区域 | 撒播种草0.80hm2 | 增加地表覆盖，具有固持土体、防止水土流失效果 |
| 2.2 | 移栽灌木 | 2018.5 | 施工便道内原林草地区域 | 移栽灌木2125株 | 增加地表覆盖，具有固持土体、防止水土流失效果 |
| 3 | 临时措施 |  |  |  |  |
| 3.1 | 编织袋拦挡 | 2016.4～2017.9 | 施工便道下侧边坡 | 编织袋拦挡临时拦挡736m3 | 具有防止土石方滚落、防止水土流失效果 |
| 3.2 | 彩条布覆盖 | 2016.4～2017.9 | 施工便道裸露边坡 | 彩条布覆盖1000m² | 具有防治雨水冲刷、防止水土流失效果 |
| 3.3 | 临时排水沟 | 2016.4～2017.9 | 施工便道旁 | 临时排水沟920m | 排导施工期地表径流、防止水土流失 |
| 四 | 堆管场防治区 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 整地 | 2018.1～2018.8 | 堆管场内原耕地、林草地 | 土地整治0.95hm2 | 具有平整土地、防治水土流失效果 |
| 1.2 | 复耕 | 2018.3～2018.10 | 对临时占用耕地进行恢复生产力 | 复耕0.95 hm2 | 具有加固土壤，固持土体、防止水土流失效果 |

3.5.2防治措施变化原因调查

本工程实际完成措施工程量与《水保方案》设计措施工程量有差别，具体原因如下。

（1）管线作业带防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

①工程措施

增加措施情况：《水保方案》设计的表土剥离、表土回填在建设过程中有较大幅度增加，主要是因为管线作业带在建设过程中实际统计占用耕地、林草地面积有所增加，在施工过程中，施工单位对表层土进行剥离并在管沟外侧堆放，在施工末期将表层土回填后，对耕地和林草地进行了全部整治。《水保方案》设计的排水沟有所增加，主要是在管线沿线陡坡敷设数量增加，因此排水沟数量增加。《水保方案》设计的复耕及修建田埂增加，由于在方案中未考虑对临时占用耕地的后期恢复生产力，因此在后期施工中进行复耕以及修建田埂

减少措施情况：《水保方案》设计的土地整治建设工程量有所减少，由于管线的线路优化，管线场地减少，施工作业带进而减少，因此土地整治面积减少。

②植物措施

增加措施情况：《水保方案》对林草地的数量增加，在实际施工中，管线的优化，线路经过林地面积增加，因此后期结束占地后，需恢复地貌面积增加，因此灌木数量增加，播撒草籽面积增加。

③临时措施

增加措施情况：据统计，《水保方案》设计的临时措施均有大幅度增加。由于方案设计的阶段限制，因此，未设计管线施工过程中的临时排水沟，但在实际施工过程中，在管线作业带外侧修建0.5*0.5m的临时土质边沟，该边沟能够有效防止因雨水的漫流，对施工作业带影响，因此在实际施工中增加了临时排水沟。在《水保方案》未考虑地势较陡段的施工，根据调查，管线在施工过程中地势较陡路段的下侧布置了装土编织袋进行拦挡，以及裸露边坡的彩条布苫盖，由于本项目陡坡施工段数量增加，又因选线无法避让，因此编织袋拦挡工程量及彩条布量增加。

（2）施工场地防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

①工程措施

增加措施情况：在《水保方案》未考虑地势较陡段的施工，根据调查，管线在施工过程中地势较陡路段采用索道布管及拖船布管，均需要施工场地放置材料、卷扬机及铁架，因此较《水保方案》设计增加整地、表土剥离和表土回填。

②植物措施

增加措施情况：较《水保方案》设计增加对临时占用林地的乔灌草绿化。

③临时措施

增加措施情况：较《水保方案》设计增加的临时占地的排水以及施工场地临时堆土的彩条布苫盖。。

（3）阀室工程防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

根据后期设计深度增加，阀室变更为阀井，阀井基本无土建施工，且占地面积较小可忽略不计，因阀室工程防治区的无措施。

（4）道路工程防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

减少措施情况：在实际施工中，施工便道数量相较《水保方案》设计有大幅度减少，所以施工便道占地减少，因此工程措施表土剥离、表土回填、场地整治恢复减少；植物措施种植灌木、播撒草籽减少；临时措施临时排水沟、临时苫盖既临时拦挡措施等防治措施均有较大幅度减少。

（5）堆管场防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

①工程措施

增加措施情况：在《水保方案》未考虑地势较陡段的施工，根据调查，管线在施工过程中地势较陡路段采用索道布管及拖船布管，均需要增加设置堆管场。堆管场在实际建设中数量较《水保方案》的设计有所增加，因此占地面积、整地等措施均有一定程度的增加。但《水保方案》未考虑后期对占用耕地的恢复，因此复耕量增加。

②临时措施

减少措施情况：堆管场主要布置在旱地区域，场地较平整，无大的边坡，因此无需设置排水沟，因此排水沟数量减少。

3.5.3防治措施水土保持功能分析评价

（1）永久措施分析评价

永久措施包括工程措施（含表土剥离和表土回填）和植物措施。工程实施的表土剥离、表土回填、整地有效保护了土壤资源，保证了原有地貌的恢复和使用，从过程和现状结构来看均起到了明显的水土保持效果。管道工程实施的浆砌石、混凝土截排水沟以及过水焊管排水管，对于拦截和排导施工期和运行期的地表径流起到了很好的作用，具有明显的水土保持效果。管道工程的挡墙堡坎工程，也在管线陡坡段、临河段起到了稳定边坡的效果，也具有明显的水土保持效果。在施工末期，土地进行整治后，原耕地复耕，原林草地种草恢复植被，对于地表保护、增加地表植被覆盖起到了良好作用，具有明显的水土保持效果。

从永久措施的实施时间来看，拦挡措施基本为先挡后填，截排水工程在建设前期实施，土地整治和植被恢复均在主体后期快速完成，因此，本工程的永久措施基本满足“预防为主、防治结合”水土保持方针。

从现状情况来看，本工程实施的永久工程措施和植物措施，防治效果良好。

（2）临时措施分析评价

对照《水保方案》设计的临时措施，本工程在建设过程中实际实施的措施量较少，主要是根据建设中的具体情况布设了编织袋临时拦挡、临时排水沟及临时苫盖等措施。

①管线作业带

根据调查，管线主要为分段施工，施工期为2年，无法避开雨季，同时管线敷设过程中，多为横坡敷设及纵坡敷设，临时排水使作业带未受到大的地表冲刷侵蚀；同时沿线纵坡敷设过程中土袋拦挡起到了拦挡土石方滑落，保持土壤稳定，在遇到大暴雨时，不会产生对边坡泥土的冲刷，同时对边坡采用彩条布等进行临时覆盖防护，管线作业带临时措施体系完善，有利于水土保持的方法，在一定程度上减少了水土流失。

②道路工程堆管场

堆管场主要布置在地势较平缓的地段，无大的边坡，上游也无大的汇水面积，在施工过程采取的临时措施很少，可能造成了水土流失加剧。根据调查，堆管场占地面积较小，占地时间较短，施工末期进行积极恢复，通过周边水土流失痕迹来看，堆管场单元没有造成大的水土流失。

③施工场地

堆管场主要布置在地势较平缓的地段，无大的边坡，单个施工场地占地面积较小，主要用于材料及机械的占压，因此在施工过程中设计排水沟、能够有效收集排导场地内雨水，减少对地表的冲刷以及对下游施工作业带的影响。同时在经历雨季对咯落地表的彩条苫盖，能够有效的防治雨水对地表的冲刷，起到了保持水土的作用，施工末期进行积极恢复，通过周边水土流失痕迹来看，堆管场单元没有造成大的水土流失。。

④道路工程

道路工程为方便施工车辆进入管线工程区域，因此道路工程占地多为丘陵区域内的乔木林地区，在施工过程采取的临时排水沟，对新建道路填方区域采用编织袋拦挡，对新建道路挖方区域采用彩条布苫盖。施工末期进行积极恢复，通过周边水土流失痕迹来看，道路工程单元没有造成大的水土流失。

（3）防治措施综合评价

通过对永久措施和临时措施的调查和分析评价，本工程永久措施基本到位，目前工程用地范围内水土流失得到基本控制，临时措施实施量较少，但在其它工程措施、主体工程以及较好的施工组织情况下，施工过程中水土流失也得到了有效减少，整个工程水土流失防治措施体系基本有效，没有造成严重的水土流失。

## 水土保持投资完成情况

### 3.6.1投资完成情况

根据《水保方案》，本工程设计水土保持总投资398.97万元，根据完工报告和结算书，本工程实际完成水土保持投资391.72万元，减少水土保持投资7.25万元。投资对比见表3.6-1。

表 3.6-1  水土保持投资完成情况表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 方案计列投资（万元） | 实际投资（万元） | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分工程措施 |  |  |  | 95.06 | 99.48 | +4.42 |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  | 66.01 | 91.91 | +251.06 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 15.96 | 15.21 | 19.28 | 18.30 | -0.98 |
| 2 | 表土剥离 | m3 | 12152 | 20691 | 16.36 | 6.21 | -10.15 |
| 3 | 表土回填 | m3 | 12152 | 44091 | 11.88 | 17.64 | +5.76 |
| 4 | 浆砌石排水沟 | m | 1000 | 1115 | 18.49 | 20.62 | +2.13 |
| 5 | 挡土墙及堡坎 | m3 | 0 | 16600 |  | 224.10 | +224.10 |
| 6 | DN1200过水管涵 | m | 0 | 200 |  | 1.06 | +1.06 |
| 7 | 混凝土排水沟 | m3 | 0 | 500 |  | 25.00 | +25.00 |
| 8 | 复耕 | hm2 |  | 3.29 |  | 3.29 | +3.29 |
| 9 | 修筑田埂 |  |  | 864 |  | 0.86 | +0.86 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  | 1.06 | 2.10 | +1.04 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 1.15 | +0.09 |
| 2 | 复耕 | hm2 |  | 0.95 |  | 0.95 | +0.95 |
| 三.道路工程防治区 |  |  |  | 24.91 | 3.09 | -21.82 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 4.17 | 0.85 | 5.04 | 1.03 | -4.01 |
| 2 | 表土剥离 | m3 | 8550 | 2560 | 11.51 | 0.77 | -10.74 |
| 3 | 表土回填 | m3 | 8550 | 2560 | 8.36 | 1.02 | -7.34 |
| 4 | 挡土墙 | m3 | 0 | 20 |  | 0.27 | +0.27 |
| 四、施工场地防治区 |  |  |  |  | 2.38 | +2.38 |
| 1 | 土地整治 | hm2 |  | 0.72 |  | 0.87 | +0.87 |
| 2 | 表土剥离 | m3 |  | 2160 |  | 0.65 | +0.65 |
| 3 | 表土回填 | m3 |  | 2160 |  | 0.86 | +0.86 |
| 五、阀室工程防治区 |  |  |  | 3.08 |  | -3.08 |
| 1 | 碎石铺装 | m2 | 435 | 0 | 0.79 | 0.00 | -0.79 |
| 2 | 浆砌砖排水沟 | m | 103 | 0 | 1.91 | 0.00 | -1.91 |
| 3 | 表土剥离 | m3 | 30 | 0 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
| 4 | 表土回填 | m3 | 230 | 0 | 0.22 | 0.00 | -0.22 |
| 5 | 整地 | m2 | 9000 | 0 | 0.11 | 0.00 | -0.11 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 45.78 | 36.11 | -9.67 |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  | 31.63 | 23.49 | -8.14 |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 10.54 | 10.54 | 6.94 | 7.10 | +0.16 |
| 2 | 灌木 | 株 | 8300 | 5510 | 24.69 | 16.39 | -8.30 |
| 二.道路工程防治区 |  |  |  | 13.5 | 6.83 | -6.67 |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 1.67 | 0.80 | 1 | 0.51 | -0.49 |
| 2 | 灌木 | 株 | 4200 | 2125 | 12.49 | 6.32 | -6.17 |
| 三、阀室工程防治区 |  |  |  | 0.65 | 0.00 | -0.65 |
|  | 种植草坪 | hm2 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
|  | 乔、灌木 | 株 | 200 | 0 | 0.59 | 0.00 | -0.59 |
| 四、施工场地防治区 |  |  |  |  | 5.79 | +5.79 |
|  | 撒播草籽 | hm2 |  | 0.70 |  | 0.43 | +0.43 |
|  | 灌木 | 株 |  | 1800 |  | 5.36 | +5.36 |
| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 方案计列投资（万元） | 实际投资（万元） | 增加（+）/减少（-） |
|  | 第三部分监测措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观测运行费 |  |  |  | 13.60 | 15.00 | +1.40 |
|  | 第四部分临时措施 |  |  |  | 134.29 | 176.12 | +41.83 |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  | 92.71 | 166.72 | +74.01 |
| 1 | 编织袋装填土挡护 | m3 | 5704 | 8556 | 90.8 | 136.20 | +45.40 |
| 2 | 彩条布覆盖 | m2 | 4000 | 4500 | 1.91 | 2.15 | +0.24 |
| 3 | 临时排水沟 | m | 0 | 22338 |  | 28.37 | +28.37 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  | 0.46 | 0.00 | -0.46 |
| 1 | 临时排水沟 | m | 360 | 0 | 0.46 | 0.00 | -0.46 |
| 三.道路工程防治区 |  |  |  | 41.07 | 8.20 | -32.87 |
| 1 | 临时沉沙池 | 座 | 7 | 0 | 0.64 | 0.00 | -0.64 |
| 2 | 临时排水沟 | m | 7000 | 920 | 9.1 | 1.17 | -7.93 |
| 3 | 编织袋装填土挡护 | m3 | 1800 | 736 | 28.65 | 6.55 | -22.10 |
| 4 | 彩条布覆盖 | m2 | 5600 | 1000 | 2.68 | 0.48 | -2.20 |
| 四、阀室工程防治区 |  |  |  | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 1 | 彩条布覆盖 | m² | 100 | 0 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 五、施工场地防治区 |  |  |  |  | 1.20 | +1.20 |
| 1 | 临时排水沟 | m | 0 | 490 |  | 0.63 | +0.63 |
| 2 | 彩条布覆盖 | m2 | 0 | 1200 |  | 0.57 | +0.57 |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 方案 设计 | 实际 完成 | 方案计列投资（万元） | 实际投资（万元） | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 57.94 | 38.65 | -19.29 |
| 1 | 技术咨询费 |  |  |  | 43.99 | 38.65 | -5.34 |
| 1.1 | 水土保持编制费 |  |  |  | 23.65 | 13.65 | -10 |
| 1.2 | 科研勘测技术费 |  |  |  | 10.83 | 10.00 | -0.83 |
| 1.3 | 设施验收服务费 |  |  |  | 9.52 | 15.00 | -5.48 |
| 2 | 工程管理费 |  |  |  | 13.95 | 0.00 | -13.95 |
| 2.2 | 建设管理费 |  |  |  | 5.83 | 0.00 | -5.83 |
| 2.3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 5.87 | 0.00 | -5.87 |
| 2.4 | 招标代理服务费 |  |  |  | 2.25 | 0.00 | -2.25 |
| 一至五部分合计 |  |  |  | 346.67 | 365.36 | +18.69 |
| 基本预备费 |  |  |  | 25.94 | 0 | -25.94 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  | 26.36 | 26.36 | 0 |
| 总投资 |  |  |  | 398.97 | 391.72 | -7.25 |

### 3.6.2投资变化原因

（1）防治措施投资变化

在建设过程中，根据实际需要进行了部分措施的调整，防治措施费用增加了18.69万元。主要原因为工程措施投资增加了管道工程的浆砌石堡坎及挡墙的投资量，纳入了复耕投资量。临时措施，由于施工沿线的地貌特性，增加了大量的编织袋拦挡，因此临时措施费增加。

（2）其它费用

在建设过程中，建设管理、勘测设计、水土保持监理均纳入主体一并考虑，未单独考虑费用；基本预备费未使用。综合以上原因，其它费用减少25.94万元。

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

### 4.1.1 建设单位质量管理及制度建设

两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程在工程建设期间，建设单位十分重视水土保持工作，明确了水土保持管理职责，制订了水土保持监督检查制度。施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系。水土保持领导小组主要职责为：

（1）负责宣传水土保持法律法规，提高水土保持和生态环境保护法律意识，增强依法开展工作的自觉性。

（2）负责认真贯彻执行国家水土保持和生态环境保护的法律法规，落实管理责任，研究制定相关管理制度，杜绝水土流失事故。

（3）负责本工程的水土流失防治工作，规范项目工程建设秩序，搞好地表、地面水系防治设施建设。

（4）负责落实《初步设计》、《水土保持方案》等报告及批复文件中的水土保持和生态环境保护措施。

（5）负责制定水土保持和生态环境保护年度工作计划，落实治理经费，做到专款专用。

（6）负责水土保持和生态环境保护应急预案的制定、演练及应急队伍的建设和培训。

（7）负责本工程的景观绿化、植被覆盖和生态恢复等工作，促进人与自然和谐。

（8）负责监督实施水土保持工程和生态环境保护工程，做好项目建设区域水土流失及生态环境污染的预防、监督与治理。

（9）指导施工单位水土保持生态环境保护的建设工作，促进自然生态系统良性循环。

（10）研究、解决工程在运营中存在的重大水土保持和生态环境保护问题，落实整改方案和措施。

### 4.1.2 施工单位质量管理

由于本工程的水土保持措施为主体施工单位施工，因此水土保持措施主要依托施工质量管理措施和质量保证体系。

（1）施工准备阶段质量管理

主要完善做好以下几项内容：

① 制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；

② 编写工程施工组织设计和施工方案；

③ 对施工人员进行技术交底工作；

④ 根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；

⑤ 对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对水土保持工程质量的检测需要。

（2）施工过程中的质量管理

① 严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；

② 项目部建立完整的水土保持工程施工质量保证组织体系，设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；

③ 做到每单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；

④ 严格做到在水土保持工程措施施工过程中实行“三检制”（自检、互检、交接检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过），只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；

⑤ 对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，设立专职质检员，进行全过程的跟踪监督；

⑥ 对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。总之，由于参建单位建立健全了自身的质量管理体制，制订了相应的措施和制度，使水土保持工程施工质量有了保证。

项目部始终把水土保持工程质量作为水土保持工作的重中之重来抓，实行全过程的质量控制和监督。在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，按照水利部有关规定，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工；监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种施工工艺编制质量监控实施细则，并实行全方位、全过程监控。项目部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，项目部还经常派人到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

### 4.1.3 监理单位质量管理

本工程在施工过程中的水土保持措施监理主要依托主体工程的监理公司。工程监理公司按照《监理合同》要求，编制了《监理大纲》、《监理规划》、《监理工作实施细则》，并发送施工单位，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理单位从源头控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须经取样检测（验）合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、施工机具布置、施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要工序还是一般工序都要经过验收后方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

## 各防治区水土保持工程质量评定

### 项目划分及结果

在参考工程施工监理质量检验评定资料的基础上，按《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规定执行，对本工程水土保持措施共划分为4个单位工程（斜坡防护工程、土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程）、12个分部工程、433个单元工程。

### 质量评定情况

本工程水土保持设施现场检查，是在对本工程水土保持设施评价的基础上对已完工的水土保持设施进行质量抽查、普查和详查。主要是对项目建设过程中的水土保持工程措施，包括斜坡防护工程、土地整治工程、植被建设工程等单位工程中的绿化、护坡、排水沟、土地整治等进行抽查。

对现场进行巡视检查，检查了排水沟、护坡等工程措施的断面尺寸、外观质量等，通过现场检查及查阅资料核实了植物措施的成活率、保存率等。在查阅主体监理日志、监理服务报告、审计资料的基础上，完成了本工程水土保持工程的质量评定，并对水土保持工程的质量控制、投资控制、进度控制进行效果评价。

水土保持措施质量检查，主要是对工程外观质量、结构尺寸及缺陷进行评价。经评定，本工程423个单元工程质量全部合格，合格率为97.69%。详细评定结果见表 4.2-1。

表 4.2-1  工程质量评定结果表

| 单位 工程 | 分部工程 | 单元工程 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位置 | 类型 | 单元个数 | 合格数 | 评定等级 |  |
| 斜坡防护工程 | 挡墙堡坎 | 管道沿线陡坡、陡坎、斜坡处外侧 | 浆砌条石 | 83 | 83 | 合格 | 每 30～50m 划分为一个单元工程。 |
|  | 修筑田埂 | 原坡度小于5°的耕地地块边缘 | 土质夯实 | 25 | 25 | 合格 |  |
|  | 截排水沟 | 管道沿线陡坡、陡坎、斜坡处外侧 | 浆砌石、混凝土 | 42 | 42 | 合格 | 每 30～50m 划分为一个单元工程 |
| 土地整治工程 | 表土剥离 | 道路、管线作业带、施工场地 |  | 29 | 29 | 合格 | 每0.1~1hm²划为一个单元。 |
|  | 表土回填 | 道路、管线作业带、施工场地 |  | 29 | 29 | 合格 |  |
|  | 整地 | 道路、管线作业带、施工场地、堆管场 |  | 39 | 39 | 合格 |  |
|  | 复耕 | 管线作业带、堆管场 |  | 13 | 13 | 合格 |  |
| 植被建设工程 | 植草 | 道路工程、施工场地、管线作业带林草地 |  | 27 | 17 | 合格 | 每0.1~1hm²划为一个单元。 |
|  | 移栽树木 | 道路工程、施工场地、管线作业带林草地 |  | 3 | 3 | 合格 |  |
| 临时防护工程 | 编织袋拦挡 | 作业带横坡段下侧边坡 |  | 55 | 55 | 合格 | 每 30～50m 划分为一个单元工程 |
|  | 临时苫盖 | 裸露地表及裸露边坡 |  | 10 | 10 | 合格 | 每 30～50m 划分为一个单元工程 |
|  | 临时排水沟 | 作业带、施工场地 |  | 78 | 78 | 合格 | 每 30～50m 划分为一个单元工程 |
| 4 | 12 |  |  | 433 | 423 |  |  |

## 弃渣场稳定性评估

本工程不涉及弃渣场。

## 总体质量评价

按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的原则经过仔细检查，所有工程检查结果表明，工程措施中的截排水沟、挡墙堡坎、护岸堡坎、田埂等表面平整，勾缝饱满，无裂缝、脱皮现象；表土剥离、表土回填以及整地符合设计要求；植物措施存活率适中，部分生长状况不好，部分管道段的植被恢复较差，建议建设单位在春季雨季前继续播撒生活率较的草籽，适当采用带肥播种，由于林地恢复已落实在林业部门，但实施时间有所延迟，因此林地基本未恢复。因此除林草覆盖率恢复不到位，其余各项水土保持工程措施管护措施到位，总体质量良好，已初步发挥了本工程运行期防治水土流失的作用。

# 项目初期运行及水土保持效果

## 初期运行情况

### 管道工程

管线作业带主要在管沟开挖初期进行表土剥离，横坡段下侧边坡砌筑编织袋临时拦挡（已在施工末期拆除），管沟开挖过程中沿线陡坡、陡坎、斜坡处外侧修建挡墙堡坎，管道敷设后，沟槽回填并利用表土整地，原坡度小于5°的耕地地块边缘修筑土质田埂，原耕地复耕，原林草地撒播种草成活率较低，建议在陡坡除采用带肥播种，增加成活率，由于林地恢复已落实在林业部门，但实施时间有所延迟，因此林地基本未恢复。因此除林草覆盖率恢复不到位。

根据对已实施水土保持工程的初期运行情况调查，浆砌石挡墙堡坎表面平整、勾缝饱满、无裂缝、无垮塌等现象，运行良好；管线作业带沿线耕地已经完全经过整治后复耕，部分耕地进行了田埂修筑，目前，耕地已经交付当地农民耕作，无纠纷情况发生；原林草地经过整治后撒播草籽恢复植被，在自然恢复的同时作用下，草籽仅经过一个自然恢复期，因此涨势较差。林地未开始种植。从目前调查情况看，管线作业带水土保持效果良好，林地位置仍存在一定的水土流失发生。

### 道路工程

施工便道主要在路基路面修筑时进行表土剥离，表土临时堆放在道路两侧，施工后期，利用表土对便道回填并整地，原耕地复耕，原林草地撒播草籽恢复植被。

根据对已实施水土保持工程的初期运行情况调查，耕地已经交付当地农民耕作，无纠纷情况发生；原林草地经过整治后撒播草籽恢复植被，在自然恢复的同时作用下，已基本恢复了植被。从目前调查情况看，施工便道水土保持效果较好，基本无明显水土流失发生。

### 堆管场

堆管场在平场时进行表土剥离，表土临时堆放在场内角落，场地周边根据实际情况布置了临时排水沟（施工后期整地中拆除），施工后期，利用表土对场地回填并整地，原耕地复耕，原林草地撒播草籽恢复植被。

根据对已实施水土保持工程的初期运行情况调查，耕地已经交付当地农民耕作，无纠纷情况发生；原林草地经过整治后撒播草籽恢复植被，在自然恢复的同时作用下，已基本恢复了植被。从目前调查情况看，堆管场水土保持效果较好，基本无明显水土流失发生。

## 水土保持效果

5.2.1《水保方案》批复的防治指标

项目区水土流失类型属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀强度以轻度为主，侵蚀形式以面蚀为主，局部地区存在重力侵蚀，容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目区沙坪坝区和九龙坡区不属于国家级水土流失重点防治区。根据《重庆市人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，沙坪坝区和九龙坡区属于重庆市水土流失重点预防保护区。

据水保方案，本工程原地貌土壤侵蚀模数为1488t/(km2·a)。

根据《水保方案》及批复文件，本工程水土流失防治目标包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率6项指标，详见表5.2-1。

表5.2-1    水土流失防治目标表

| 防治指标 | 标准规定 | 按降水 量修正 | 按土壤侵蚀 强度修正 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治指标 | 施工期 | 试运行期 | 按降水 量修正 | 按土壤侵蚀 强度修正 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率(%) | * | 95 |  |  | * | 95 |
| 水土流失总治理度(%) | * | 95 | +2 |  | * | 97 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 |  | +0.2 | 0.7 | 1.0 |
| 拦渣率(%) | 95 | 95 |  |  | 95 | 95 |
| 林草植被恢复率(%) | * | 97 | +2 |  | * | 99 |
| 林草覆盖率(%) | * | 25 | +2 |  | * | 27 |

5.2.2完成的防治目标

（1）六项指标完成情况

根据调查分析，本工程完成的防治目标分别是：扰动土地整治率98.93%，水土流失总治理度98.93%，土壤流失控制比1.58，拦渣率98%，林草植被恢复率99.26%，林草覆盖率68.47%。六项指标均达到《水保方案》设计的防治目标要求，水土保持效果明显。水土流失防治目标达标情况见表 5.2-2。

表5.2-2  水土流失防治目标达标情况表

| 序号 | 指标名称 | 防治目标 | 实现值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | 95 | 98.93 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | 97 | 98.93 | 达标 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.58 | 达标 |
| 4 | 拦渣率（%） | 95 | 98 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 99 | 99.26 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 27 | 68.47 | 达标 |

（2）六项指标定义

开发建设项目水土保持6项基本指标定义如下。

扰动土地整治率（%）＝

水土流失总治理度（%）＝

土壤流失控制比＝

拦渣率（%）＝

林草植被恢复率（%）＝

林草覆盖率(%)＝

说明：各种面积均为项目建设区范围内相应的垂直投影面积；水土保持措施面积=工程措施面积＋植物措施面积；建设区水土流失总面积=项目建设区面积－永久建筑物面积－场地道路硬化面积－建设区内未扰动的微度侵蚀面积；水土流失治理达标面积为经过工程措施、植物措施治理后土壤侵蚀模数控制在容许土壤流失量以内的面积；林草植被面积为采取林草措施的面积；可恢复林草植被面积为目前经济、技术条件下可恢复林草植被的面积；乔、灌、草结合的立体防护措施面积不重复计算；土地整治按其利用方向计算面积，整治后造林种草的计入植物措施面积，复耕的计入工程措施面积。

（3）六项指标计算过程

①扰动土地整治率

扰动土地整治率主要指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地整治面积包括水土保持措施面积和永久建筑物及固化硬化面积。

项目区施工扰动土地面积17.73hm2，通过各项水土保持综合治理措施等，共计完成土地整治面积17.43hm2，其中：工程措施投影占地面积5.50hm2，植物措施占地面积12.04hm2，项目区扰动土地整治率为98.93%，达到水土保持方案确定的防治目标95%。详见表5.2-3。

表5.2-3             项目工程扰动土地整治率                   单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰 动面积 （hm2） | 整治面积 | 扰动土地 整治率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建（构）筑物及 场地硬化 | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 管道工程防治区 | 15.21 | 0 | 4.59 | 10.54 | 15.13 | 98.82 |
| 堆管场防治区 | 0.95 | 0 | 0.91 | 0 | 0.91 | 95.79 |
| 道路工程防治区 | 0.85 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 94.12 |
| 施工场地防治区 | 0.72 | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 97.22 |
| 合计 | 17.73 | 0 | 5.5 | 12.04 | 17.54 | 98.93 |

备注：工程措施与植物措施面积重叠部分不单独计列。

②水土流失总治理度

工程在施工中共计造成水土流失面积17.73hm2，水土流失治理达标面积17.54hm2，工程措施治理合格面积5.50hm2，植物措施治理合格面积12.04hm2。经计算，项目区的水土流失总治理度为98.93%，达到水土水土保持方案确定的防治目标97%。详见表5.2-4。

表5.2-4         水土流失治理度统计表                      单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动 面积（hm2） | 水土流失 面积（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 水土流失 总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 管道工程防治区 | 15.21 | 15.21 | 4.59 | 10.54 | 15.13 | 98.82 |
| 堆管场防治区 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0 | 0.91 | 95.79 |
| 道路工程防治区 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.80 | 0.80 | 94.12 |
| 施工场地防治区 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.70 | 0.70 | 97.22 |
| 合计 | 17.73 | 17.73 | 5.5 | 12.04 | 17.54 | 98.93 |

备注：工程措施与植物措施面积重叠部分不单独计列。

③土壤流失控制比

项目区的土壤容许侵蚀模数为500t/km2·a。根据监测现场植被调查情况，和项目区植被恢复情况进行综合评估，工程防治责任范围内运行期平均侵蚀模数为316t/（km2·a），土壤流失控制比达1.58。详见表5.2-5。

表5.2-5  各防治分区土壤侵蚀控制比情况表    单位：hm2、t/（km².a）

| 防治分区 | 主体建筑及硬化 | 治理达标面积 | 治理不达标 | 加权模数 | 容许土壤流失量 | 土壤侵蚀控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 模数 | 面积 | 模数 | 面积 | 模数 |  |  |  |
| 管道工程防治区 | 0 | 0 | 15.02 | 300 | 0.29 | 1000 | 313 | 500 | 1.60 |
| 堆管场防治区 | 0 | 0 | 0.91 | 300 | 0.04 | 1000 | 329 | 500 | 1.52 |
| 道路工程防治区 | 0 | 0 | 0.8 | 300 | 0.05 | 1000 | 341 | 500 | 1.47 |
| 施工场地防治区 | 0 | 0 | 0.7 | 300 | 0.02 | 1000 | 319 | 500 | 1.57 |
| 合计 | 0 | 0 | 17.43 | 300 | 0.4 | 1000 | 316 | 500 | 1.58 |

④拦渣率

本工程无永久弃渣。工程的临时堆土主要包括：①站场临时堆放土石方；②管线工程施工时，开挖土石方临时堆放在两侧，施工完毕后随即回填。由于本工程未开展水土保持监测工作，已无法对施工期间的临时拦挡情况进行实地跟踪监测，主要通过查阅资料，询问建设、施工、监理等单位以及沿线居民，确认本工程在施工期间无水土流失灾害事件发生，施工采用“开挖-堆放-埋设管道-堆土回填”的施工工艺，堆土时间较短，回填及时，土壤流失较少，现阶段的通过现场调查确认均已恢复，现场无遗留弃渣堆放情况。根据经验估算拦渣率为98%。

⑤林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积为12.23hm²，经林业部门将林地恢复后，实际恢复林草植被面积12.04hm²，自然恢复植被面积0.10hm2，林草植被恢复率为99.26%。根据现场调查，本工程建设扰动表地林草植被恢复情况较好，无裸露地表。详见表5.2-6。

表5.2-6   各防治分区林草植被恢复率情况表          单位：hm2

| 防治分区 | 建设区面积 | 可绿化面 积 | 植物措施面积 | 林草植被恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 15.21 | 10.62 | 10.54 | 99.25% |
| 堆管场防治区 | 0.95 | 0 | 0.04 | 100% |
| 道路工程防治区 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 98.82% |
| 施工场地防治区 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100% |
| 合计 | 17.73 | 12.40 | 12.04 | 99.26% |

⑥林草覆盖率

本工程建设区面积为17.73hm²，经林业部门将林地恢复后，实际恢复林草植被面积12.04hm²，，自然恢复植被面积0.10hm2，林草覆盖率为68.47%。根据现场调查，本工程建设扰动表地林草植被恢复情况较好，无裸露地表。详见表5.2-7。

表5.2-7   各防治分区林草覆盖率情况表          单位：hm2

| 防治分区 | 建设区面积 | 植物措施面积 | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道工程防治区 | 15.21 | 10.54 | 69.30% |
| 堆管场防治区 | 0.95 | 0.04 | 4.21% |
| 道路工程防治区 | 0.85 | 0.84 | 98.82% |
| 施工场地防治区 | 0.72 | 0.72 | 100% |
| 合计 | 17.73 | 12.04 | 68.47% |

## 公众满意度调查

根据对本工程沿线居民（尤其是涉及到青苗补偿、耕地补偿的居民）走访调查，本工程不涉及到纠纷，没有对沿线生态环境造成大的影响和破坏，公众较满意。

水土保持管理

## 组织领导

本工程的项目法人为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处，由其承担工程建设管理工作，成立了项目经理部，派出项目经理，落实项目设计、监理、施工招标等前期工作；依据管理办法进行工程质量、进度、投资、安全的现场日常管理；现场工作协调，地方关系处理，及对附属工作的建设进行管理；负责主持项目达标投产考评检查，审核批准竣工结算等工作。同时，将水土保持工作纳入主体建设中一并管理。

项目建设监理单位为四川华成油气工程建设监理有限公司，项目初步设计单位为四川科宏石油天然气工程有限公司，施工单位为四川油建自贡项目部（璧山江津标段）、中国石油天然气第一建设公司（永川标段）。项目业主将水土保持工作纳入了主体监理一并实施，对监理单位和施工单位提出了明确的质量要求。监理单位做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程监理；施工单位建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。从而形成了质量管理网络，实行了全面工程质量管理。

## 规章制度

在建设过程中严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，对工程质量实行了“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、质监部门监督”的管理体制。

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，本工程在建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系列质量管理制度，主要包括《基本建设计划管理办法》、《工程质量管理标准》、《质监记录管理》、《工程监理管理》、《建筑安装工程招投标管理办法》、《合同管理标准》、《基建物资合同管理》、《质量监督站工作管理》、《财务预算管理》、《财务结算管理》等。

## 建设管理

建设单位为了保障本工程建设的顺利进行，确保工程质量、施工安全、施工进度以及施工期间的环境保护，做到了管理规范化、施工有序化、环境正常化。做到了职责明晰、行为规范、纪律严明。同时，建设单位配合工程监理部门，对整个工程施工中的质量、安全、进度、技术设施、环境保护以及合同支付、核查、备案等进行协调与管理。

本工程自始自终贯彻“百年大计，质量第一”的方针。确定了业主、监理、施工在质量形成与控制中的职责与任务。督促施工单位开展质量教育，增强全员质量意识，要求监理单位及施工单位严格按照质量控制和保证体系、设计文件及规程规范，指导施工，在施工过程中严把“图纸、测量、材料质量及试验”关，过程控制实行工程质量一票否决权，使工程质量管理工作达到系统化、规范化的目标要求；监理工程师对现场施工质量进行旁站、跟踪与抽查，是现场工程质量执行机构；施工单位成立了质量安全环保部，在过程控制中实行“三检制”，以确保工程质量。

（1）建设单位积极发挥质量管理上的宏观控制作用

工程质量具有单一性、一次性、寿命的长期性、高投入性、生产管理方式的特殊性和具有风险性等特点，决定工程质量控制影响因素多、质量波动、质量变异、质量隐蔽性、终检局限大的特点。所以工程质量更应重视事前控制，防患于未然，将质量事故消灭在萌芽之中，同时也应严格事中监督。

工程质量好坏是决策、计划、勘测、设计、施工、监理等各单位各方面环节工作质量的综合反映，而不是单纯靠质量检查，要保证工程质量就要求各部门的精心工作，对决定和影响工程质量的所有因素严格控制，即通过提高工作质量来提高工程实体质量。

建设单位正确把握和主导工程建设大局，坚持合同管理的基本原则，认真执行招投标文件、规程规范及设计技术要求；坚持以服务一线、服务现场施工为宗旨；保持与设计、监理、施工单位的密切联系和配合；坚持实事求是；坚持以工程质量、进度、投资控制为最终目标，切实为施工单位排忧解难，促进工程建设；坚持适度超前思维，提前着手，及早准备，为保施工质量打下良好基础。

（2）牢固树立监理工程师质量控制的主导作用

本工程在工程建设过程中始终围绕“三控制、两管理、一协调”这个中心，监理单位按照合同要求，严格控制工程质量、进度与投资。监理工程师受业主的委托，全权进行现场施工管理，并确定监理工程师是现场工程指令的唯一机构，树立监理工程师工程指令的权威性，业主通过监理工程师加强对施工单位的监督与管理。

施工质量控制是一个全过程的控制，通过建立健全有效的质量监督体系来保证形成工程实体的每一个过程的质量，达到合同规定的标准和等级要求，在工程质量形成过程中做好事前控制、事中控制和事后控制，要求监理工程师做好以下几个方面工作：

A、审查承包者的资格和质量保证体系，并确认承包者。

B、明确质量标准和质量要求。

C、督促承建商建立完整的质量保证体系。

D、组建工程师对本工程的质量监督控制体系。

E、实施项目过程质量跟踪、监督、检查、控制。

F、建立质量事故处理及追查制度。

H、实施重点部位、关键工序、特殊环节的旁站监督制度。

I、定期监理例会、不定期的施工专题会议制度。

J、实施单项工程开工申请制度，规范施工程序，确保必须的施工资源投入，加强工程质量的事前控制。

K、坚持以预防为主，贯彻科学、公正的执行工程合同，维护业主的合法利益，同时不损害承包商的合法利益。

（3）发挥承包商质量生产的主体作用

在工程质量生产方面，要充分发挥承包商质量生产主体的作用，通过监理工程师，要求施工单位制定完整的质量保证体系；成立项目经理挂帅的质量管理组织机构，除要求按质量生产配备必要的资源外，还要有规范的质量保证体系。

A、各专业施工项目必须组建质检机构，并配备专职质检工程师，各施工队均配备专职质检员，各作业班组配兼职质检员；

B、组建一支有丰富实践经验和理论知识、专业水平的技术队伍，做好质量形成的事前及过程控制，确保工程顺利实施；

C、组建工地测量队，并配备足够的仪器设备；

D、设置质量控制点，按标准和工程师指令对本工程全过程控制；

E、健全质量自检制度，加强质量监督检查；

F、建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态；

H、落实工程质量岗位责任制和质量终身制。

## 水土保持监测

2017年1月，建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处委托重庆市智创水土保持科技开发有限公司开展两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程建设期水土保持监测工作。在建设过程中，建设单位安排现场代表进行了水土保持调查、巡查等，未发现明显的施工红线、扰动地表红线超界情况，未发现土石方乱堆乱弃现象，未严重水土流失情况和水土流失事故。

本工程占地面积大于20hm2，没有弃渣，根据《关于转发<水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知>的通知》（渝水〔2017〕255号）的规定，需报送水土保持监测各项报告。

## 水土保持监理

开工前，建设单位委托四川华成油气工程建设监理有限公司承担本工程的主体工程监理工作，将水土保持工作纳入了主体一并监理，未单独开展水土保持监理工作。水土保持监理工作内容主要根据主体监理中属于水土保持相关内容进行提炼和总结。

（1）水土保持监理工作范围及职责

主体工程监理工作范围包括对施工阶段进行质量、进度、工程造价、EHS控制，对施工合同的履行情况进行管理，协调项目业主与施工单位之间的关系。主体工程监理工作设总监1名，负责监理全面工作；现场负责2名，负责安装质量、进度、投资安全及内业管理；现场监理4名，负责工艺及土建。

本工程监理单位在监理过程中对项目所在区域与影响区域的生态保护、水土保持、绿化等方面进行巡视、检查、评价与控制，对项目的合同管理和信息管理以及协调有关各方关系的情况进行评定，在此基础上对相关措施（包括水土保持措施）进行质量评定，起到了水土保持监理效果。

（2）质量控制

工程开工前，监理单位根据有关质量评定标准和评定规程对工程进行了认真的项目划分，监理和承包商均统一按照本工程项目划分要求进行单位工程、分部工程、单元工程的质量验收工作和评定工作，有利于规范施工管理、规范质量验收评定管理程序。

监理部做好每张施工图纸的审查，及时发现、纠正施工图纸中存在的图面缺陷和差错；对施工图纸与招标图纸和合同技术条件存在的较大偏离，向业主、设计单位及时反映解决或组织召开专题协调会议予以审议、分析、研究和澄清。

加强施工组织设计与施工方案的审查，对其质量安全保证措施、技术措施的可行合理性、资源配置与进度计划等方面进行重点审查，并提出意见、要求改进与完善，以技术可行、优化合理的施工组织设计与施工方案来作为保证施工质量的前提和基础。

建立工程开工申请制度，各分项工程施工严格实行开工申请审查制度，工程开工前，由承包商在自检合格的基础上报送开工申请单，并附施工准备情况、资源配置情况、技术质量措施保证情况、计划安排等，监理部对照进行检查核实，符合条件方签署同意开工，否则要求落实完善到位后方可开工。

分部工程施工前，监理工程师严格审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告等，对于有疑问的主要材料进行抽样，要求在监理工程师的监督下进行复查，杜绝将未经检查的材料、不合格材料和“三无”产品使用于本工程。

为了确保工程质量和施工进度，在监理工作中对关键部位与关键工序实行旁站监理，使其施工质量得到有效的监督和控制。旁站监理内容主要有：检查承包商资源到位情况，对施工过程进行全程监督，及时发现并纠正违规施工行为，督促承包商加强现场各环节管理、落实各项质量保证措施，并对影响施工质量和进度的事件及时进行协调处理。

加强日常巡视检查，发现问题及时向施工单位指出并要求整改，尽量避免造成后期返工或问题的扩大；督促承包商加强内部控制，严格按验收程序办事，层层把关，各部位或工序均在承包商各级自检合格的基础上进行检查验收签证，严禁未经检查验收合格就进行隐蔽和覆盖。

本工程的施工实行了设计文件审查制度、技术交底制度、开工申请制度、原材料准入制度、过程监督与监理旁站制度、承包商三检合格基础上的监理验收制度、联合验收签证制度等；监理部针对开挖、混凝土等各专业工程制定了比较详细的监理实施细则，规定了日常质量控制活动的工作程序，明确了各专业工程质量控制的要点，对规范工程质量管理、保证工程施工质量起到了有力的作用。

监理部充分运用合同措施、经济措施作为质量控制手段，按合同规定的质量要求严格质检和验收，质量不合格者拒付工程款，处理并经检查验收合格后方可按合同规定支付。

注重借用与发挥业主、设计在工程质量控制和处理施工问题上的作用，加强工程质量的控制力度与水平。重要隐蔽工程一律由建设四方签证验收，在施工中遇到的一些急需解决的重要施工问题、比较大的影响工程质量的问题，均及时向业主、设计进行信息反馈，组织协调各方共同研究商定最佳处理办法，既加快了处理速度，又获得较好的处理效果。

（3）进度控制

主体监理单位与建设单位签订监理合同后，及时组建了监理机构，完善监理制度，规范监理实施程序。在《监理大纲》的基础上编制完成了《监理规划》，并在《监理规划》的指导下编制了《监理细则》，对施工过程进行有效的“事前、事中、事后”监控，有效保障工程进度。

本工程水土保持措施与主体工程同时施工，同时完工，进度控制有效。

（4）投资控制

主体监理单位与建设单位签订监理合同后，监理机构及时熟悉设计图纸、设计要求，协助建设单位分析合同价，明确投资控制的重点；对工程变更、设计修改及施工联络均严格控制，事前均进行技术经济合理性分析；对承包单位提交的工程进度、质量报表进行认真审核、检验；按照合同规定，严格经费签证，并及时对已完工质量进行验收，将验收情况报告业主，协助业主及时支付工程进度款；在满足设计要求和工程安全使用功能的同时，工程通过优化各种方案，尽量降低成本，降低工程造价，将投资控制在合同价款和业主与承包商书面承诺的总费用内。经过上述方法和措施，本工程主体工程投资控制到位，水土保持措施与主体工程同时施工，投资进度控制到位。

（5）总体评价

项目业主将水土保持工作纳入主体一并监理，未单独开展水土保持监理工作。主体工程监理工作涵盖了水土保持工程，监理工作内容明确，职责清晰，质量进度、投资等控制方法和措施基本有效。监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，对工程资料严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。另外，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。本工程监理工作整体满足规程、规范要求。

## 水行政主管部门监督检查意见落实

本工程在建设过程中，重庆市水利局、沙坪坝区水利局、九龙坡区水务局等水行政主管部门对项目进行了监督检查，要求建设单位和施工单位进一步加强施工期间水土流失的临时防护措施，施工单位进行了积极整改。

本工程完工后，重庆市水利局要求建设单位根据相关文件规定，积极落实水土保持设施验收工作。建设单位特委托我公司编制水土保持设施验收报告。

## 水土保持补偿费缴纳情况

根据《重庆市水利局关于两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持方案的批复》（渝水许可[2015]208号），本工程水土保持补偿费为26.36 万元。2018年12月25日，建设单位依法缴纳了本工程水土保持补偿费26.36万元。

## 水土保持设施管理维护

本工程管道工程、施工场地、道路工程、堆管场等临时占地已全部移交给当地人民政府，阀室等设施以及管道沿线由输气管理处进行管理维护，站场工程由西南管道重庆输油气分公司管理进行管理维护。本工程投入运营后，各管理单位对属地范围内的管道沿线及站场安排专人进行定期巡检及维护，有效的保障水土保持设施正常运行。

# 结论

## 结论

（1）水土保持程序

两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程按照国家水土保持法和相关法律法规规定，在工程施工前编制了水土保持方案，并获得重庆市水利局批复。主体监理单位落实了水土保持监理工作，未单独委托水土保持监理；建设单位在建设过程中开展了水土保持调查和巡查等工作，本工程占地面积小，无弃方，根据《关于转发<水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知>的通知》（渝水〔2017〕255号）的规定，需送水土保持监测各项报告；建设单位按规定及时缴纳了水土保持补偿费；在工程竣工后积极开展了水土保持设施验收工作。本工程水土保持法定程序履行基本完善。

（2）水土流失防治措施落实情况

本工程按照“因害设防、防治结合”、“综合防治”、“技术可行、经济合理”等原则，针对各防治区因地制宜的采用工程、植物、临时等不同的防治措施，形成了较完善的水土保持措施体系，施工及运营过程中均未发生明显水土流失现象。本工程水土保持措施体系完整、合理。但本工程草籽播撒的成活率较低，由于对于坡度较陡的位置，因此建设建设单位增加重复对扰动地表的植被恢复，必要时采取带肥播种，由于管线作业带原占地类型为林地已交接给林业部门恢复，而林业部门植被恢复延期，因此地表林地未开始恢复。

（3）《水保方案》确定的防治指标达标情况

通过水土保持措施的实施，防治效果明显，其中，本工程完成的防治目标分别是：扰动土地整治率98.93%，水土流失总治理度98.93%，土壤流失控制比1.58，拦渣率98%，林草植被恢复率99.26%，林草覆盖率68.47%。六项指标均达到《水保方案》设计的防治目标要求，水土保持效果明显。

（4）申请资料及相关资料完整性、数据准确性分析

本工程水土保持设施验收可提交资料含有《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施验收报告》、《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施验收鉴定书》、《两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程水土保持设施监测报告》，资料基本完整，数据基本可信。

（5）水土保持运行管护责任落实情况

本工程管道工程、施工场地、道路工程、堆管场等等临时占地已全部移交给当地人民政府，管道沿线由输气管理处进行管理维护。本工程投入运营后，各管理单位对属地范围内的管道沿线及站场安排专人进行定期巡检及维护，有效的保障水土保持设施正常运行。

综合分析，本验收报告认为，两佛复线重庆市沙坪坝区段隐患整治工程已经基本完成《水保方案》确定的防治任务，工程措施和植物措施的质量总体合格，投资控制和资金使用合理，管理维护措施落实，水土保持设施已经具备竣工验收的条件，可以通过竣工验收。

## 建议

（1）本工程临时用地在移交给当地人民政府后，部分耕地进行坡地耕作，不仅存在水土流失情况，也可能对管道造成一定影响，建议建设单位与当地村委会、农民沟通，加强水土保持意识，尽量控制使用土地的水土流失。

（2）建议建设单位在今后的开发建设项目中，进一步重视过程中水土保持监测，并进一步加强过程水土流失的临时防护工程。

（3）建议建设单位在管道作业带无林地位置带肥播撒草籽，对陡坡段植被涨势较差处，建议带肥再次播撒草籽。

（4）建议目前应种植林地，未种植的位置，建议修建临时排水沟。

# Text boxes

山洞阀井